Anexa 3 – Măsuri restante 2009 – 2015

35 restante (1 restanţă 2009, 3 restanţe 2010, 8 restanţe 2011, 1 restanţă 2012, 15 restanţe 2013, 1 restanţă 2014, 6 restanţe 2015)

| Prioritate/măsură | Instituţie responsabilă | Termen (luna/an) | Stadiu La data de 14.06.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Controlul poluării industriale – 21 măsuri |
| Continuarea implementării prevederilor Directivei 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) |
| Urmărirea conformării instalaţiilor IPPC care trebuiau să se conformeze până la sfârşitul anului 2015: |  |  |  |
| S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Fagaras S.A. Brasov (activitate principală 4.6) | GNM ANPM APM | 31 decembrie 2014 | SC UZINA DE PRODUSE SPECIALE Făgăraş SA este în procedură de lichidare judiciară. Pe amplasamentul acestei societăţi s-au înfiinţat alte societăţi comerciale cu diferite profile de activitate (SC Fabrica de pulberi SA, SC Nitroparc SRL, SC Mirsand SRL, SC Isoplus Special SRL, SSE Explo România SRL). SC Fabrica de pulberi SA a preluat instalatiile hexogen si reconcentrare acizi, restul instalaţiilor fiind în conservare. Desfăşurarea activităţii SC Fabrica de pulberi SA a fost interzisă potrivit Raportului de inspecţie al GNM CJ Braşov nr. 466/16.12.2014. Ulterior, potrivit raportului de inspecţie din 11.02.2015 SC Fabrica de pulberi SA, a fost sancţionată contravenţional cu amendă şi complementar, i s-a suspendat activitatea până la conformare şi obţinerea autorizaţiei integrate de mediu. In urma controlului neplanificat din data de 04.09.2015 s-a constatat că SC Fabrica de pulberi SA nu desfăşura nici o activitate. Operatorul nu a depus documentaţia de solicitare a emiterii unei noi AIM. În vederea conformării este necesară realizarea staţiei de preepurare a apelor uzate de proces rezultate din instalatiile Hexogen şi Reconcentrare acizi precum şi din parcurile de rezervoare aferente (stadiu realizare – cca. 30%). |
| S.C. PROTAN S.A. Bucureşti Sucursala Codlea-Braşov (activitate principală 6.5) | GNM ANPM APM | 31 decembrie 2015 | APM Braşov a emis Notificarea prealabilă în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din actul de reglementare emis până la 31.12.2015. În 03.12.2015 societatea a depus la APM Braşov solicitare de emitere a unei noi autorizaţii integrate de mediu. Pentru conformare mai este necesară realizarea următoarelor măsuri: Studiu de soluţii pentru optimizarea consumului energetic cu aplicarea soluţiilor rezultate Stadiu???? Execuţie sistem de preepurare conform proiect Treapta fizico-chimică a sistemui de epurare a fost realizată. Execuţia treaptei biologice a sistemui de epurare a fost amânată conform planului de etapizare al SGA. Până când a fost amânată??? Punerea în funcţiune a sistemului de preepurare realizat conform proiect Societatea a încheiat temporar contracte de preluare ape uzate din activitate în vederea epurării la staţiile de epurare situate în Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc, însă aceasta soluţie trebuie aprobată de ANAR. Când se estimează că va fi pus în funcţiune noul sistem ???? |
| Continuarea implementării prevederilor Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din instalaţii mari de ardere (LCP) |
| Raport către MMAP privind stadiul implementării Programului Naţional de reducere a emisiilor, inclusiv monitorizarea emisiilor | ANPM | decembrie 2015 | Raportul a fost elaborat şi urmează să fie transmis MMAP. |
| Urmărirea conformării instalaţiilor LCP care trebuiau să se conformeze până la sfârşitul anului 2013: |  |  |  |
| 9 instalaţii din punct de vedere al emisiilor de dioxid de sulf: S.C. TERMOELECTRICA S.E. PAROŞENI nr. 2, 1 cazan de abur Benson x 467 MWt + 1 cazan de apă fierbinte x 120 MWt | GNM ANPM ARPM | decembrie 2010 | În prezent instalaţia este în funcţiune. În vederea conformării, în prezent sunt în derulare lucrările de construcţie a instalaţiei de desulfurare gaze de ardere. Acestea sunt realizate în proporţie de circa 96% . Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este luna iunie 2016. În urma controlului realizat la începutul lunii decembrie 2015, reprezentanţii GNM CJ Hunedoara au aplicat o amendă contravenţională în valoare de 40.000 lei şi sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la conformare, deoarece instalaţia funcţiona fără autorizaţie integrată de mediu valabilă. |
| R.A.A.N., SUCURSALA ROMAG TERMO nr. 2, 3 cazane x 330 MWt | GNM ANPM ARPM | decembrie 2010 | În prezent, această instalaţie funcţionează la capacitate redusă, cu un singur cazan (420 t/h). RAAN Sucursala ROMAG TERMO este în insolvenţă din data de 19 septembrie 2013, iar în prezent este în administrare judiciară, fapt ce nu îi permite activităţi şi cheltuieli de investiţii. Potrivit informaţiilor transmise de Ministerul Energiei, încetarea activităţii principalului consumator de abur – fabrica de apă grea – a determinat reducerea capacităţii de funcţionare a termocentralei (un singur cazan 420 t/h) şi funcţionarea în regim de minim tehnic, cantitatea de emisii de noxe la coşul de evacuare a gazelor reziduale scăzând considerabil. Această realitate are drept consecinţă, însă, şi lipsa fondurilor pentru o eventuală investiţie într-o instalaţie de reducere a emisiilor de dioxid de sulf. În ceea ce priveşte procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, precizăm că în data de 12.11.2015, APM Mehedinţi a respins solicitarea depusă în decembrie 2013, documentaţia nemaifiind în concordaţă cu situaţia de fapt şi nici cu cerinţele legislative, precum şi pentru faptul că instalaţia nu este conformă. Operatorul, deşi anticipează că, în condiţiile date, va înceta definitiv activitatea, inclusiv pentru instalaţia mare de ardere nr. 2, la data de 31.08.2016, a decis să depună o nouă solicitare pentru emiterea unei noi autorizaţii integrate de mediu pentru instalaţia mare de ardere nr. 2 şi să funcţioneze potrivit derogării de la art. 33 din IED, dacă se va dovedi că se respectă condiţiile prevăzute de acest articol. În perioada iunie - decembrie 2015, reprezentanţii GNM CJ Mehedinţi au efectuat un control în urma căruia au aplicat o amendă contravenţională în valoare de 30.000 lei şi sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la data conformării. Opratorul a contestat în instanţă măsura de suspendare a activităţii, invocând că aceasta contravine Legii insolvenţei nr. 85/2006, împiedicând ducerea la îndeplinire a planului de reorganizare confirmat de judecătorul sindic prin hotărâre judecătorească, cu consecinţa falimentului. |
| S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. nr. 2, 2 cazane de abur x 879 MWt | GNM ANPM ARPM | decembrie 2011 | Realizat pentru cazanul 6 Instalaţia de desulfurare umedă a gazelor de ardere pentru cazanul 6 a fost pusă în funcţiune în februarie 2012. În prezent, cazanul 6 este în funcţiune. Începând cu luna februarie 2015, cazanul nr. 5, nu a mai funcţionat, iar din luna aprilie 2015 a fost retras din exploatare, în vederea demarării lucrărilor de reabilitare şi modernizare (inclusiv modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică a gazelor de ardere- EF, finalizarea şi racordarea instalaţiei de desulfurare umedă a gazelor şi instalarea echipamentelor pentru monitorizarea de tip continuu). Până în prezent, lucrările de construcţie a instalaţiei de desulfurare gaze de ardere la cazanul 5 sunt realizate în proporţie de 45%. Se estimează că lucrările vor fi finalizate în trimestrul IV 2018. |
| S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2, 4 cazane energetice x 264 MWt | GNM ANPM ARPM | decembrie 2011 | În 12.09.2014 s-a încheiat contractul ,,Lucrări la termocentrala Deva privind reabilitarea grupului nr. 4 şi instalaţii de desulfurare pentru grupurile 3 şi 4”. Termenul estimat pentru realizarea lucrărilor la grupul energetic nr. 3 este trim I 2017, iar la grupul energetic nr. 4 este trim I 2018. Până în prezent lucările sunt realizate în proporţie de circa .....%. |
| S.C. C.E.T. GOVORA nr. 3, 1 cazan x 285 MWt | GNM ANPM APM | decembrie 2011 | În prezent instalaţia este oprită pentru implementarea proiectului de reducere a emisiilor de SO2 şi NOx. În vederea conformării, în prezent este în derulare proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice", finanţat din POS Mediu, Axa Prioritară 3. Acest proiect prevede inclusiv realizarea instalaţiei de desulfurare pentru instalaţia mare de ardere nr. 3 (cazan nr. 7). Lucrările de construcţie a instalaţiei de desulfurare pentru instalaţia mare de ardere nr. 3 (cazan nr. 7) au fost finalizate, iar în data de 21.12.2015 a fost încheiat Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. În prezent se execută lucrări de remediere consemnate în anexa la procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Având în vedere că cele 2 contracte (pentru instalaţie de desulfurare şi implementare proiect arzătoare NOx) sunt interdependente şi presupun lucrări la acelaşi cazan - cazanul nr. 7 din CET Govora nr. 3, decalarea termenului de finalizare a lucrărilor este cauzată de apariţia unor lucrări suplimentare necesar a fi realizate, în special pentru aplicarea măsurilor de reducere a oxizilor de azot, precum şi de faptul că data de finalizare a contractului depinde de data de finalizare a contractului de lucrări, care vizează „Implementarea proiectului arzătoare NOx + reparaţii cazan”. Precizăm că lucrările pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot sunt realizate în procent de 99%. |
| S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 2, 2 grupuri de cazane de abur x 300 MWt + 269 MWt | GNM ANPM APM | decembrie 2013 | În prezent, instalaţia este în administrarea SC Termoficare Oradea SA , APM Bihor a emis Autorizația Integrată de Mediu AIM nr. 1 BH din 04.05.2017 cu termen de valabilitate 03.07.2027.pentru Termoficare S.A S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A fiind în administrarea Casei de insolvenţă Transilvania Filiala Bihor. Instalatia este oprita din 15.04.2016 În vederea conformării, este în derulare proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării cu legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice", finanţat din POS Mediu, Axa Prioritară 3. Contractul de lucrări „Implementare proiect la Sursă”, prevede punerea în funcţiune a unei instalaţii de cogenerare cu turbină cu gaz şi cazan recuperator de căldură, în vederea reducerii emisiilor de NOx, SO2 şi a emisiilor de pulberi, prin eliminarea progresivă a lignitului şi creşterea eficienţei energetice. Această instalaţie de ardere înlocuieşte instalaţia mare de ardere SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA nr. 2. În cadrul acestui proiect, în etapa 1, s-a realizat o nouă sursă de producere a energiei termice şi electrice în cogenerare, conforme cu actualele cerinţe de mediu, care constă în: turbină cu gaze şi cazan recuperator de 40MWe + 43MWt, două cazane de apă fierbinte de 116,3MWt şi două cazane de abur de 14t/h. În prezent, lucrările sunt realizate în proporţie de100%. IMA II ( C4 si C5 cu puterea de 300 MWt fiecare si C6 cu 269 MWt) nu mai functioneaza din data de 15. 04.2016; pana la aceasta data SC Electrocentrale Oradea SA nu a solicitat catre APM Bihor stabilirea obligatiilor de mediu. Cazanele C4, C5 si C6 sunt in conservare SC Electrocentrale Oradea SA – societate în insolvenţă a informat prin adresa nr. 2797/25.07.2016, înregistrată la APM Bihor cu nr. 10669/26.07.016 că prin HCL 877/2016 SC Termoficare Oradea SA preia bunurile SC Electrocentrale Oradea SA. La instalaţia nouă, conform proiectului amintit mai sus, va trebui să se integreze şi cazanul de abur C1 (IMA 1) de 127MWt, cu funcţionare pe gaze naturale şi instalaţiile auxiliare existente ce au aparţinut S.C. Electrocentrale Oradea S.A. În data de 09.06.2017 SC Electrocentrale Oradea SA a depus Notificare pentru stabilirea obligațiilor de mediu și Bilanț de mediu nivel I. S-a solicitat refacerea bilanțului de personae acreditate și depunerea Bilanțului de nivel II. În data de 10.11.2017 a fost depus la APM Bihor Bilanțul de mediu nivel I. În data de 29.12.2017 a fost depus Bilanțul de mediu nivel II. În data de 12.01.2018 APM Bihor a făcut verificarea amplasamentului.urmand ca operatorul sa mai depuna unele completari relevante pentru stabulurirea obligatiilor de mediu Deci, la ora actuală, activitatea de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Oradea a fost preluată în totalitate de către societatea Termoficare Oradea S.A. - în data de 21.04.2016, societatea Termoficare Oradea S.A. a depus la Agenţia de Protecţie a Mediului Bihor o adresă cu nr. 6199 de înaintare a documentaţiei de susţinere a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru sursa nouă. Prin adresa inregistrata la APM Bihor cu nr. 16013/28.11.2016 s-a retransmis documentatia de solicitare a AIM avand in vedere ca APM a solicitat informatii suplimentare. În data de 28.12.2016 s-a realizat verificarea ampalasamentului s-a întocmit Nota de constatare nr. 17146/28.12.2016. S-a transmis Raportul de analiză detaliată în data de 57/05.01.2017. În data de 19.01.2017 a avut loc dezbaterea publică la Primăria Municipiului Oradea, s-a întocmit draftul Autorizației Integrate de Mediu și s-a transmis la membrii CAT. În data de 15. 03.2017 în ședința CAT s-a luat decizia de emitere a AIM. - în data de 25.07.2016, S.C. Electrocentrale Oradea S.A., prin adresa cu nr. 2796, a depus la APM Bihor o Notificare în care s-au prezentat toate aceste informatii. În perioada iunie-decembrie 2015, GNM CJ Bihor a efectuat un număr de cinci controale şi a aplicat o amendă în valoare de 50.000 lei şi o sancţiunea complemetară de sistare a activităţii cazanelor C4, C5, C6 din cadrul instalaţiei de ardere nr. 2, până la data conformării. În data de 05.10.2015, operatorul a contestat în instanţă sancţiunile şi a solicitat anularea procesului verbal şi suspendarea măsurii de sistare a activităţii. Plangerea contraventionala formulata a fost respinsa, prin Sentinta nr. 5123/24.06.2016, nu s-a declarat apel In perioada 01.01-21.11.2016 au fost efectuate de catre GNM 4 controale si au fost impuse masurile de sistare a activitatii cazanelor energetice C4, C5, C6 cu functionare pe combustibil solid (carbune) ale IMA 2 si a transportului si depozitarii hidroamestecului de zgura si cenusa la Depozitul de zgura si cenusa de la Santaul Mic al societatii. |
| S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A nr. 3, 4 cazane energetice x 264 MWt | GNM ANPM APM | decembrie 2013 | În prezent, această instalaţie este în funcţiune şi este conformă din punct de vedere al emisiilor de oxizi de azot. În ceea ce priveşte conformarea din punct de vedere al emisiilor de dioxid de sulf şi pulberi, lucrările necesare conformării nu au fost demarate din lipsă de fonduri. Conform informaţiilor furnizate Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor de Ministerul Energiei, conformarea din punct de vedere al emisiilor de SO2 şi NOx se va realiza etapizat, în perioada 2015-2020. |
| S.C. C.E.T. IAŞI II, 2 cazane de abur x 305 MWt | GNM ANPM APM | decembrie 2013 | Precizăm că instalaţia funcţionează sezonier, în intervalul 1 noiembrie – 15 aprilie. În vederea conformării, în prezent este în derulare proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană”, finanţat din POS Mediu, Axa Prioritară 3. Acest proiect prevede inclusiv realizarea unei instalaţii de desulfurare în cadrul SC CET IAŞI II. În prezent, lucrările sunt realizate în proporţie de circa 97%, iar termenul de finalizare estimat este 30 aprilie 2016. În perioada iunie - decembrie a.c., GNM CJ Iaşi a realizat un control pe amplasamentul SC CET IAŞI II în scopul verificării stadiului de realizare a măsurilor potrivit termenelor prevăzute şi a constat că acestea erau realizate în termen, dar a aplicat un avertisment pentru unele neconformităţi constatate pe amplasament. |
| S.C. C.E.T. GOVORA nr. 2, 2 cazane x 285 MWt | GNM ANPM APM | decembrie 2013 | Din luna aprilie 2015, instalaţia funcţionează la o sarcină de 35-70% din capacitatea instalată în funcţie de necesarul consumatorilor. În vederea realizării lucrărilor necesare conformării din punct de vedere al emisiilor de SO2, a fost realizat studiul de fezabilitate “Desulfurarea gazelor de ardere de la instalaţia de ardere IA2 – CET Govora” şi au fost realizate procedurile de achiziţie publică, urmând ca depunerea ofertelor să se realizeze până la data de 25 ianuarie 2016, data limită de evaluare a acestora fiind 18 februarie 2016. Data preconizată pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de desulfurare modernizată se estimează a fi trimestrul II 2018, în condiţiile în care lucrările vor demara până la sfârşitul trimestrului II al anului 2016. Soluţia optimă identificată de proiectant este o singură unitate de desulfurare pentru ambele cazane. |
| 4 instalaţii din punct de vedere al emisiilor de oxizi de azot: S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2, 4 cazane energetice x 264 MWt | GNM ANPM APM | decembrie 2011 | Grupul energetic nr. 3 este conform cerinţelor Directivei 2001/80/CE din punct de vedere al emisiilor de NOx. Arzătoarele cu NOx redus se vor monta la grupul energetic nr. 4 cu ocazia modernizării capitale a acestui grup, corelat cu proiectul ”Lucrări la termocentrala Deva privind reabilitarea grupului nr. 4 şi instalaţii de desulfurare pentru grupurile 3 şi 4” al cărui contract a fost încheiat în 12.09.2014. Arzătoarele au fost deja achiziţionate. Ca şi măsuri secundare de reducere a NOX-ului, pentru fiecare din grupurile 3 şi 4 se va achiziţiona câte o instalaţie non-catalitică de reducere a NOX din gazele de ardere, iar lucrările se preconizează a fi realizate împreună cu desulfurarea. Termenul estimat pentru realizarea lucrărilor la grupul energetic nr. 3 este trim I 2017, iar la grupul energetic nr. 4 este trim I 2018. Lucrările nu au fost demarate. |
| S.C. C.E.T. GOVORA nr. 3, 1 cazan x 285 MWt | GNM ANPM APM | decembrie 2011 | În prezent instalaţia este oprită pentru implementarea proiectului de reducere a emisiilor de SO2 şi NOx. În vederea conformării, în prezent este în derulare proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice", finanţat din POS Mediu, Axa Prioritară 3. Acest proiect prevede inclusiv reducerea emisiilor de NOx la instalaţia mare de ardere nr. 3 (cazan nr. 7) conform contractului de lucrări, care vizează „Implementarea proiectului arzătoare NOx + reparaţii cazan”. Lucrările pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot sunt realizate în procent de 99%. Conform graficului de execuţie detaliat reactualizat, depus de antreprenor, finalizarea lucrărilor este preconizată pentru luna martie 2016. |
| S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A nr. 3, 4 cazane energetice x 264 MWt | GNM ANPM APM | decembrie 2013 | În prezent, instalaţia este în funcţiune. Conform măsurătorilor din luniile august, septembrie şi octombrie 2014, emisiile de NOx se încadrează în valorile limită de emisie de NOx din autorizaţia integrată de mediu. Conform informaţiilor furnizate MMAP de către MEIMMMA, prin HG nr. 941/2014 pentru modificarea art. 4 din HG nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, precum şi pentru prorogarea unui termen, se stabileşte că, pentru menţinerea nivelului de siguranţă a Sistemului Energetic Naţional, Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA are obligaţia de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport şi sistem la o valoare a puterii electrice de cel puţin 500 MW, în condiţiile reglementărilor emise de ANRE. Pentru a răspunde acestei cerinţe, conducerea Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA a propus menţinerea instalaţiei mari de ardere nr. 3 (grupurile nr. 5 şi 6) în stare de functţionare ca rezervă terţiară lentă, până la realizarea măsurilor de conformare. Conformarea din punct de vedere a emisiilor de NOx (montare a arzătoarelor cu NOx redus la grupurile nr. 5 şi nr. 6 de la IMA 3) se va realiza etapizat în perioada 2018 - 30 iunie 2020. Lucrările nu au fost demarate datorită lipsei fondurilor. |
| S.C. C.E.T. GOVORA nr. 2, 2 cazane x 285 MWt | GNM ANPM APM | decembrie 2013 | Din luna aprilie 2015, instalaţia funcţionează la o sarcină de 35-70% din capacitatea instalată în funcţie de necesarul consumatorilor. Ca urmare a analizei cost/beneficiu realizate de operatorul economic în vederea conformării din punct de vedere al emisiilor de oxizi de azot, s-a decis ca, într-o primă fază, să se instaleze sisteme de dizolvare, pompare şi distribuţie a soluţiei de uree, respectiv instalarea câte unui sistem de reducere selectivă non-catalitică la fiecare cazan. Dacă prin realizarea acestui sistem nu se vor respecta valorile limită de emisie pentru oxizi de azot, într-o fază următoare se vor înlocui arzătoarelor existe, în vederea reducerii emisiilor de oxizi de azot şi respectării valorilor limită de emisie pentru acest poluant. Se estimează că instalarea sistemului de reducere selectivă non-catalitică la cazanul nr. 5 va fi finalizată în decembrie 2017, iar la cazanul nr. 6, această instalare va fi finalizată în decembrie 2018. Lucrările nu au fost demarate. |
| 5 instalaţii din punct de vedere al emisiilor de pulberi: S.C. COMPLEX ENERGETIC ROVINARI S.A. nr. 2, 2 cazane de abur x 879 MWt | GNM ANPM ARPM | decembrie 2011 | Realizat pentru cazanul 6 Instalaţia de desulfurare umedă a gazelor de ardere pentru cazanul 6 a fost pusă în funcţiune în februarie 2012. În prezent, cazanul 6 este în funcţiune. Începând cu luna februarie 2015, cazanul nr. 5, nu a mai funcţionat, iar din luna aprilie 2015 a fost retras din exploatare, în vederea demarării lucrărilor de reabilitare şi modernizare (inclusiv modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică a gazelor de ardere - EF, finalizarea şi racordarea instalaţiei de desulfurare umedă a gazelor şi instalarea echipamentelor pentru monitorizarea de tip continuu). Se estimează ca lucrările de modernizare, inclusiv cele pentru reducerea emisiilor de pulberi să fie finalizate la sfârşitul anului 2018. Lucrările de modernizare a instalaţiei de desprăfuire electrică a gazelor de ardere la cazanul 5 nu au fost demarate. |
| S.C. C.E.T. GOVORA nr. 2, 2 cazane x 285 MWt | GNM ANPM APM | decembrie 2011 | Din luna aprilie 2015, instalaţia funcţionează la o sarcină de 35-70% din capacitatea instalată în funcţie de necesarul consumatorilor. A fost modernizat un electrofiltru (ELFI nr. 1) de la cazanul nr. 5 (ELFI nr. 1) şi un electrofiltru de la cazanul nr. 6 (ELFI nr. 1) şi urmează să fie modernizate şi cel de-al doilea electrofiltru (ELFI nr. 2) de la cazanul nr. 5 şi al doilea electrofiltru de la cazanul nr. 6 (ELFI nr. 2). În perioada 2015 - 2016, va funcţiona cu cele două electrofiltre ELFI nr. 1 de la cazanul nr. 5 şi ELFI nr. 1 de la cazanul nr. 6, la sarcina nominală, iar cu ELFI nr. 2 de la cazanul nr. 5 şi ELFI nr. 2 de la cazanul nr. 6 cu sarcina redusă, asigurându-se conformarea la limita de 48 mg/Nm3 pulberi emise, astfel realizându-se reducerea emisiilor de pulberi prin proiectul “Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică de la IMA nr. 2 aparţinând CET Govora”. Se preconizează că modernizarea celor două electrofiltre (ELFI nr. 2) de la cazanele nr. 5 şi nr. 6, se va finaliza la data de 30.11.2016 în funcţie şi de fondurile proprii disponibile. Lucrările nu au fost demarate. |
| S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2, 4 cazane energetice x 264 MWt | GNM ANPM ARPM | decembrie 2011 | Electrofiltrele se vor înlocui cu ocazia modernizării capitale a IMA 2, corelat cu proiectul ”Lucrări la termocentrala Deva privind reabilitarea grupului nr. 4 şi instalaţii de desulfurare pentru grupurile 3 şi 4” al cărui contract a fost încheiat în 12.09.2014. Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici aferenţi Studiului de fezabilitate „CTE Deva. Electrofiltre grupul nr. 3 şi 4”; lucrările se preconizează a fi realizate împreună cu instalaţia de desulfurare. Termen estimat pentru realizarea lucrărilor la grupul energetic nr. 3 este trim I 2017, pentru grupul energetic nr. 4 este trim I 2018. Lucrările nu au fost demarate. |
| S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3, 4 cazane energetice x 264 MWt | GNM ANPM APM | decembrie 2013 | În prezent, instalaţia este în funcţiune. Conform informaţiilor furnizate MMAP de către MEIMMMA, prin HG nr. 941/2014 pentru modificarea art. 4 din HG nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, precum şi pentru prorogarea unui termen, se stabileşte că, pentru menţinerea nivelului de siguranţă a Sistemului Energetic Naţional, Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA are obligaţia de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport şi sistem la o valoare a puterii electrice de cel puţin 500 MW, în condiţiile reglementărilor emise de ANRE. Pentru a răspunde acestei cerinţe, conducerea Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA a propus menţinerea instalaţiei mari de ardere nr. 3 (grupurile nr. 5 şi 6) în stare de functţionare ca rezervă terţiară lentă, până la realizarea măsurilor de conformare. Conformarea din punct de vedere a emisiilor de pulberi (reabilitare electrofiltre a grupurile nr. 5 şi nr. 6 de la IMA 3) se va realiza etapizat în perioada 2018 - 30 iunie 2020. Lucrările nu au fost demarate datorită lipsei fondurilor. |
| S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 2, 2 grupuri de cazane de abur x 300 MWt + 1 x 269 MWt | GNM ANPM APM | decembrie 2013 | În prezent, instalaţia este în administrarea SC Termoficare Oradea SA , APM Bihor a emis Autorizația Integrată de Mediu AIM nr. 1 BH din 04.05.2017 cu termen de valabilitate 03.07.2027. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A fiind în administrarea Casei de insolvenţă Transilvania Filiala Bihor. Instalatia este oprita din 15.04.2016 În vederea conformării, este în derulare proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării cu legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice", finanţat din POS Mediu, Axa Prioritară 3. Contractul de lucrări „Implementare proiect la Sursă”, prevede punerea în funcţiune a unei instalaţii de cogenerare cu turbină cu gaz şi cazan recuperator de căldură, în vederea reducerii emisiilor de NOx, SO2 şi a emisiilor de pulberi, prin eliminarea progresivă a lignitului şi creşterea eficienţei energetice. Această instalaţie de ardere înlocuieşte instalaţia mare de ardere SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA nr. 2. În cadrul acestui proiect, în etapa 1, s-a realizat o nouă sursă de producere a energiei termice şi electrice în cogenerare, conforme cu actualele cerinţe de mediu, care constă în: turbină cu gaze şi cazan recuperator de 40MWe + 43MWt, două cazane de apă fierbinte de 116,3MWt şi două cazane de abur de 14t/h. În prezent, lucrările sunt realizate în proporţie de100%. IMA II ( C4 si C5 cu puterea de 300 MWt fiecare si C6 cu 269 MWt) nu mai functioneaza din data de 15. 04.2016; pana la aceasta data SC Electrocentrale Oradea SA nu a solicitat catre APM Bihor stabilirea obligatiilor de mediu. Cazanele C4, C5 si C6 sunt in conservare În data de 09.06.2017 SC Electrocentrale Oradea SA a depus Notificare pentru stabilirea obligațiilor de mediu și Bilanț de mediu nivel I. S-a solicitat refacerea bilanțului de personae acreditate și depunerea Bilanțului de nivel II. În data de 10.11.2017 a fost depusă la APM Bihor Bilanțul de mediu nivel I. APM Bihor a efectuat verificarea amplasamentului si a BM II urmand ca operatorul sa mai depuna unele completari relevante pentru stabulurirea obligatiilor de mediu. SC Electrocentrale Oradea SA – societate în insolvenţă a informat prin adresa nr. 2797/25.07.2016, înregistrată la APM Bihor cu nr. 10669/26.07.016 că prin HCL 877/2016 SC Termoficare Oradea SA preia bunurile SC Electrocentrale Oradea SA. La instalaţia nouă, conform proiectului amintit mai sus, va trebui să se integreze şi cazanul de abur C1 (IMA 1) de 127MWt, cu funcţionare pe gaze naturale şi instalaţiile auxiliare existente ce au aparţinut S.C. Electrocentrale Oradea S.A. Deci, la ora actuală, activitatea de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Oradea a fost preluată în totalitate de către societatea Termoficare Oradea S.A. - în data de 21.04.2016, societatea Termoficare Oradea S.A. a depus la Agenţia de Protecţie a Mediului Bihor o adresă cu nr. 6199 de înaintare a documentaţiei de susţinere a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru sursa nouă. Prin adresa inregistrata la APM Bihor cu nr. 16013/28.11.2016 s-a retransmis documentatia de solicitare a AIM avand in vedere ca APM a solicitat informatii suplimentare. - în data de 25.07.2016, S.C. Electrocentrale Oradea S.A., prin adresa cu nr. 2796, a depus la APM Bihor o Notificare în care s-au prezentat toate aceste informatii. În perioada iunie-decembrie 2015, GNM CJ Bihor a efectuat un număr de cinci controale şi a aplicat o amendă în valoare de 50.000 lei şi o sancţiunea complemetară de sistare a activităţii cazanelor C4, C5, C6 din cadrul instalaţiei de ardere nr. 2, până la data conformării. În data de 05.10.2015, operatorul a contestat în instanţă sancţiunile şi a solicitat anularea procesului verbal şi suspendarea măsurii de sistare a activităţii. Plangerea contraventionala formulata a fost respinsa, prin Sentinta nr. 5123/24.06.2016, nu s-a declarat apel In perioada 01.01-21.11.2016 au fost efectuate de catre GNM 4 controale si au fost impuse masurile de sistare a activitatii cazanelor energetice C4, C5, C6 cu functionare pe combustibil solid (carbune) ale IMA 2 si a transportului si depozitarii hidroamestecului de zgura si cenusa la Depozitul de zgura si cenusa de la Santaul Mic al societatii. Au fost organizate 3 licitatii pentru achizitia ”Documentatie de avizare pentru lucrari de interventii din Proiect tehnic pt.modernizarea cazanului de abur energetic nr.1 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA in vederea reducerii emisiilor de NOx sub 100mg/Nm3. Licitatia a fost atribuita catre SC Energy si Eco Concept SRL Bucuresti , a fost elaborata documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI). |
| Gestiunea deşeurilor – 8 măsuri |
| Continuarea implementării prevederilor Directivei 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor |
| Urmărirea sistării activităţii de depozitare a deşeurilor lichide (corozive si oxidante) pe 8 depozite pe care trebuia să se sisteze depozitarea pana la sfârşitul anului 2013 care aparţin: SC TERMOELECTRICA SA – SE Paroşeni | GNM ANPM APM | decembrie 2009 | Depozitul Valea Căprişoara continuă să funcţioneze, datorită imposibilităţii asigurării surselor de finanţare necesare schimbării tehnologiei de colectare, transport şi depozitare a zgurii şi cenuşii. În cursul anului 2011 a fost elaborat ”Proiectul de închidere a depozitului de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara la cota 676.00m în compartimentul 1 şi la cota 681.00 m în compartimentul 2, în vederea trecerii pe şlam dens”. În data de 29.03.2012 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor de închidere a depozitului de zgură şi cenuşă Valea Căprişoara la cota 676,0 m în compartimentul 1 şi la cota 681,0 m în compartimentul 2 în vederea trecerii pe şlam dens, însă pentru finalizarea acestor lucrări este necesară schimbarea tehnologiei de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenuşii. Lucrările pentru realizarea investiţiei „Schimbarea tehnologiei de colectare, transport şi depozitare a zgurii şi cenuşii” au început în iunie 2013, termenul de finalizare a lucrărilor fiind estimat pentru sfârşitul lunii decembrie 2015. Până în prezent s-a realizat circa 88% din investiţie. După finalizarea învestiţiilor în depozit se va depozita atât şlam dens de zgură şi cenuşă, cât şi subproduse de la desulfurare. |
| SC Electrocentrale Deva SA - Bejan, jud. Hunedoara | GNM ANPM APM | decembrie 2010 | La 29.09.2011 investiţia "Extindere pe orizontală a depozitului de zgură şi cenuşă mal drept râul Mureş, extravilanul comunei Şoimuş" era finalizată, pe noul depozit urmând a se depozita atât şlam dens de zgură şi cenuşă, cât şi subproduse de la desulfurare (proces verbal de recepţie nr. 377/29.09.2011 încheiat la terminarea lucrărilor). Totuşi SC ELECTROCENTRALE DEVA SA a continuat activitatea de depozitare a deşeurilor lichide pe depozitul Bejan, prin utilizarea instalaţiei de “hidro-transport”, deoarece este necesară schimbarea tehnologiei de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenuşii. În prezent sunt în curs de execuţie lucrările la obiectivul de investiţii ”Colectarea şi transportul în depozit a zgurii, cenuşii şi a produselor de desulfurare”, cu termen estimat pentru finalizare la 30.09.2015. Până în prezent s-a realizat 60% din investiţie. Pentru realizarea proiectului: "Închiderea depozitului de zgura şi cenuşa Bejan de la SC Electrocentrale Deva SA", ARPM Timişoara a emis Decizia etapei de încadrare nr. 269/13.10.2011 (finală la data de 25.10.2011), însă în vederea închiderii depozitului Bejan se va continua depozitarea hidroamestecului de zgură şi cenuşă pe acest depozit conform soluţiei de închidere adoptate, respectiv: "Completarea diferenţei cu cenuşă şi zgură folosind în continuare actualul sistem de hidrotransport până la atingerea cotei de 251,5 mdM pe conturul depozitului", pentru care ARPM Timişoara a emis Notificarea nr. 4315/24.08.2010 privind obligaţiile de mediu la închiderea depozitului de zgură şi cenuşă Bejan. |
| S.C. C.E.T. Govora S.A., Govora, jud. Vâlcea | GNM ANPM APM | decembrie 2012 | Pe acest depozit de zgură şi cenuşă se continuă depozitarea deşeurilor lichide pentru realizarea stratului suport în vederea închiderii depozitului, conform soluţiei tehnice prevăzute în proiectul tehnic „Închiderea depozitului de zgură şi cenuşă aferent CET Govora – Studiul de fezabilitate”. În vederea închiderii depozitului de zgură şi cenuşă existent a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 556/17.11.2014. S-a finalizat prima etapă de consolidare între cotele +219,50 mdMN şi +226,5 mdMN, în prezent fiind în derulare procedura de obţinere a acordului de mediu pentru a doua etapă de consolidare între cotele +226,5 mdMN şi +249,00 mdMN. În 04.08.2015, APM Vâlcea a emis Decizia nr. 324 a etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului „Închidere şi consolidare depozit de zgură şi cenuşă până la cota 249 mdMN”. Se estimează că lucrările vor fi finalizate la ............ |
| S.C. C.E.T. Arad, Arad, jud. Arad | GNM ANPM APM | decembrie 2013 | A fost încheiat contractul pentru executarea lucrărilor de închidere a depozitului, iar stadiul este: Compartimentul I – închis si ecologizat; Compartimentul III – închis si ecologizat; Compartimentul II – Lucrările de copertare şi însămânţare se vor finaliza până la 31.03.2016. |
| S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A., Sântaul Mic, jud. Bihor – Celula 1 S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A., Sântaul Mic, jud. Bihor – Celula 2 S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A., Sântaul Mic, jud. Bihor – Celula 3 | GNM ANPM APM | decembrie 2013 decembrie 2013 decembrie 2013 | In prezent se umecteaza DZC din Santău Mic cu hidroamestec format din anumite ape tehnologice fara zgura si cenusă. A fost notificată la APM Bihor intenția de elabora și depune documentația pentru inchidere și ecologizare a DZC, de către Termoficare SA Oradea. În data de 10.11.2017 a fost depusă la APM Bihor Bilanțul de mediu nivel I. APM Bihor a efectuat verificarea amplasamentului si a BM II urmand ca operatorul sa mai depuna unele completari relevante pentru stabulurirea obligatiilor de mediu. A fost depus Acordul nr. 81/2/ 26.X.2017emis de CONSIB pentru inchidere si ecologizare si Avizul CONSIB nr 81/2/20.10.2017 In data de 15.04.2016 s-a sistat activitatea instalatiilor care generau hidroamestecul de zgura si cenusa depozitat in DZC Santăul Mic. S-a sistat activitatea de combustie a carbunelui in IMA 2 pe amplasamentul din Soseaua Borsului nr. 23 Oradea, jud. Bihor. SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA este în insolvenţă, administrator judiciar fiind Casa de Insolventa Transilvania Filiala Bihor SPRL cu sediul in Oradea str. Roman Ciorogariu nr 24, ap. 2 Administratorul special al SC Electrocentrale SA este dl Stanel Ionel Necula . Celulele 2 şi 3 au capacitatea de stocare epuizată şi activitatea sistată. SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA este în insolvenţă. Sistarea depozitării zgurii și cenusii, in hidroamestec a încetat odată cu testarea noii instalatii de producere a energiei electrice şi termice SC TERMOFICARE SA ORADEA în regim de cogenerare cu funcţionare pe gaz natural, se desfășoară diverse probe și reglaje . În data de 12.07.2016, prin HCL cu nr. 443, Consiliu Local al municipiului Oradea a hotărât să retragă de la S.C. Electrocentrale Oradea S.A. şi să se concesioneze de către societatea Termoficare Oradea S.A., cele două IMA (1 şi 2), DZC Santăul Mic şi restul de bunuri. |
| C.E.T. II Iaşi, Holboca, jud. Iaşi | GNM ANPM APM | decembrie 2013 | Instalaţia de colectare uscată a zgurii şi cenuşii la CET II Iaşi Holboca a fost finalizat la data de 15.01.2015, iar la data de 29.04.2015 s-a încheiat procesul-verbal la terminarea lucrărilor. Totuşi s-a continuat depozitarea de hidroamestec pe depozit, deoarece retehnologizarea cazanului de 420 t s-a finalizat cu întârziere, ceea ce a condus la nepunerea în funcţiune a instalaţiei de evacuare a zgurii şi cenuşii în stare uscată. Recepţia cazanului s-a realizat în data de 27.11.2015, urmând ca, până la data de 29.04.2016 – când se va realiza recepţia finală pentru sistemul de evacuare a zgurii şi cenuşii în stare uscată - să se realizeze monitorizarea şi verificarea indicatorilor de performanţă ai instalaţiei. |
| Calitatea apei – 4 măsuri |
| Continuarea implementării prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane |
| Urmărirea extinderii treptate a sistemelor de colectare a apelor uzate urbane din aglomerările cu peste 2.000 l.e., prevăzute la art. 3 în Directiva 91/271/CEE 69% din încărcarea biodegradabilă totală, exprimată în locuitori echivalenţi, la 31.12.2013 80% din încărcarea biodegradabilă totală, exprimată în locuitori echivalenţi, la 31.12.2015 | ANAR MMP | decembrie 2013 decembrie 2015 | În luna iunie 2015 existau 1.383 reţele de canalizare din care: 831 reţele de canalizare funcţionale 552 reţele de canalizare în diferite stadii de execuţie sau nu s-a realizat încă racordarea locuitorilor datorită nefinalizării în totalitate a lucrărilor Gradul de acoperire cu sisteme de colectare a apelor uzate urbane corespunde unei încărcări biologice de 63,27% locuitori echivalenţi (nu a fost îndeplinită ţinta de 69% pentru 2013 şi ţinta de 80% pentru 2015). Datele sunt în curs de actualizare la nivelul Administraţiilor Bazinale de Apă. |
| Urmărirea extinderii treptate a tratării apelor reziduale în staţii de epurare a apelor uzate urbane din aglomerările cu peste 2.000 l.e., prevăzute la art. 4 şi 5(2) în Directiva 91/271/CEE 61% din încărcarea biodegradabilă totală, exprimată în locuitori echivalenţi, la 31.12.2013 77% din încărcarea biodegradabilă totală, exprimată în locuitori echivalenţi, la 31.12.2015 | ANAR MMP | decembrie 2013 decembrie 2015 | În luna iunie 2015 existau 775 staţii de epurare a apelor uzate urbane, din care: 6161 staţii funcţionale care deservesc exclusiv aglomerările 11 staţii industriale care epurează şi apele uzate urbane din aglomerări 148 staţii noi finalizate la care nu s-a racordat încă populaţia, aflate în probe tehnologice sau dezafectate Gradul de acoperire cu staţii de epurare a apelor uzate urbane corespunde unei încărcări biologice de 53,08% locuitori echivalenţi. (nu a fost îndeplinită ţinta de 61% pentru 2013 şi ţinta de 77% pentru 2015). Datele sunt în curs de actualizare la nivelul Administraţiilor Bazinale de Apă. |
| Continuarea implementării prevederilor Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, modificata de Regulamentul 1882/2003/CE |
| Urmărirea respectării valorilor parametrilor privind calitatea apei potabile (amoniu, nitraţi, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu şi pesticide) în 1.774 aglomerări urbane cu mai puţin de 10.000 de locuitori | MS | 31 decembrie 2015 | Datele sunt în curs de colectare la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică. |
| Urmărirea respectării valorilor parametrilor privind calitatea apei potabile (amoniu, nitraţi, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide şi mangan) în 111 aglomerări urbane cuprinzând între 10.000 şi 100.000 de locuitori | MS | 31 decembrie 2015 | Datele sunt în curs de colectare la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică. |

# Footnotes

În data de 09.11.2012, SC Complexul Energetic Hunedoara SA a notificat APM Hunedoara că în conformitate cu HG nr. 1023/2011 a fost finalizat procesul de fuziune prin contopire a SC Electrocentrale Deva SA și SC Electrocentrale Paroșeni SA, începând cu data de 01.11.2012 înființându-se SC Complexul Energetic Hunedoara SA.

demarată în varianta funcţionării pe păcura (a cazanului K7 de la IMA3 şi a cazanelor K8 si K9 de la IMA 4 dar şi a IMA 1 cu restul de ore de funcţionare rămase

În data de 09.11.2012, SC Complexul Energetic Hunedoara SA a notificat APM Hunedoara că în conformitate cu HG nr. 1023/2011 a fost finalizat procesul de fuziune prin contopire a SC Electrocentrale Deva SA și SC Electrocentrale Paroșeni SA, începând cu data de 01.11.2012 înființându-se SC Complexul Energetic Hunedoara SA.

Se va construi cate o instalație de desulfurare pentru fiecare grup energetic (2*264 MWt) și se va emite cate un act de reglementare pentru fiecare grup energetic (2*264 MWt).

Finanțarea proiectului a fost aprobată de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2011)4276 final/23.06.2011.

Finanțarea proiectului a fost aprobată de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2011)3260 final /20.05.2011.

Finanțarea proiectului a fost aprobată de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2010)1071 final/24.02.2010

În data de 09.11.2012, SC Complexul Energetic Hunedoara SA a notificat APM Hunedoara că în conformitate cu HG nr. 1023/2011 a fost finalizat procesul de fuziune prin contopire a SC Electrocentrale Deva SA și SC Electrocentrale Paroșeni SA, începând cu data de 01.11.2012 înființându-se SC Complexul Energetic Hunedoara SA.

Finanțarea proiectului a fost aprobată de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2011)4276 final/23.06.2011.

În data de 09.11.2012, SC Complexul Energetic Hunedoara SA a notificat APM Hunedoara că în conformitate cu HG nr. 1023/2011 a fost finalizat procesul de fuziune prin contopire a SC Electrocentrale Deva SA și SC Electrocentrale Paroșeni SA, începând cu data de 01.11.2012 înființându-se SC Complexul Energetic Hunedoara SA.

Finanțarea proiectului a fost aprobată de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2011)3260 final /20.05.2011.

În data de 19.12.2012 SC Complexul Energetic Hunedoara SA a notificat APM Hunedoara că în conformitate cu HG nr. 1023/2011 a fost finalizat procesul de fuziune prin contopire a SC Electrocentrale Deva SA și SC Electrocentrale Paroșeni SA, începând cu data de 01.11.2012 înființându-se SC Complexul Energetic Hunedoara SA

Numărul staţiilor de epurare și % de epurare au scăzut datorită faptului că unele stații de epurare care erau funcționale în decembrie 2014 sunt în proces de reabilitare/modernizare, apele uzate fiind evacuate direct în receptor, fără epurare (au devenit temporar nefuncționale)