**PM 06 - DOMENIUL EDUCAŢIE ECOLOGICĂ, DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI CALITATEA VIEȚII**

**1) Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Slaba informare și constientizarea redusă a societății civile cu privire la problemele de mediu din municipiul București”**

|  |
| --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** |
|  **Problema** |  **Cod** | **Obiectiv general** |  **Obiectiv specific** |
| **Slaba informare și constientizarea redusă a societății civile cu privire la problemele de mediu din municipiul București** | **PM 06-01** | Creşterea nivelului de informare și educaţie ecologică în rândul cetăţenilor şi a cunoştiinţelor privind protecția mediului | Prezervarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin creșterea gradului de informare și de conștientizare a societății civileRealizarea de activități de conștientizare a protecției mediului de către agenția pentru protecția mediului și autoritățile locale cu atribuții în domeniul protecției mediuluiColaborare între instituții în vederea punerii în aplicare a măsurilor educative și de prevenire a degradării mediului inconjuratorCreșterea nivelului de informare și conștientizarea a populației cu privire la protecția mediului și educația ecologică |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acţiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /** **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** |
| **Acţiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării****(dacă este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Desfăşurarea de campanii de informare-conştientizare pentru marcarea zilelor din calendarul ecologic sau alte evenimente ce privesc mediul înconjurător-Acțiuni de informare / conștientizare a populației cu privire la problemele de mediu din Municipiul București | A.P.M. BucureștiP.M.B.Primăriile de sectorONG-uriOperatori economici | Permanent |  |  | Bugetul de statBugete locale |

**2)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Participarea redusă a comunităţii la activitățile legate de rezolvarea problemelor de mediu”**

|  |
| --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** |
|  **Problema** |  **Cod** | **Obiectiv general** |  **Obiectiv specific** |
| **Participarea redusă a comunităţii la activitățile legate de rezolvarea problemelor de mediu** | **PM 06-02** | Creșterea gradului de implicare a societății civile în îmbunătățirea și conservarea calității mediului înconjurător și creșterea participării în procesul de luare a deciziilor | Organizarea de acțiuni prin care populația dintr-un anumit areal să fie înștiințată cu privire la problemele de mediu din acea zonă și modul de rezolvare/limitare a impactului asupra mediuluiEducarea, conștientizarea comunităților locale și asigurarea comunicării cu acestea |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acţiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /** **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** |
| **Acţiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării****(dacă este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Acțiuni de informare / conștientizare a populației cu privire la problemele de mediu din București și modul de rezolvare/limitare a impactului asupra mediului-Acțiuni de informare / conștientizare a populației cu privire la posibile fenomene extreme, organizate de administrațiile publice locale, precum și de alte instituții sau ONG-uri-Participarea societății civile la dezbateri publice pe probleme/proiecte de mediu | A.P.M. București,P.M.B. /C.G.M.B.,Primăriile de sector/Consiliile locale,ONG-uri | Permanent |  |  | Bugetul de statBugete locale |

**3) Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Insuficienta informare a populaţiei cu privire la reciclarea deșeurilor”**

|  |
| --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** |
|  **Problema** |  **Cod** | **Obiectiv general** |  **Obiectiv specific** |
| **Insuficienta informare a populaţiei cu privire la reciclarea deșeurilor** | **PM 06-03** | Informarea / educarea publicului cu privire la beneficiile recuperării, reciclării şi valorificării anumitor tipuri de deşeuri | Acțiuni de informare/conștientizare a populaţiei cu privire la reciclarea deșeurilor |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acţiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare /** **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** |
| **Acţiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării****(dacă este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Realizarea de pliante / postere cu specific managementul deşeurilor-Postere / pliante şi difuzarea, distribuirea lor către populaţie (la cutia poștală, prin corespondență)-Prezentari/ postere / pliante şi difuzarea, distribuirea lor in instituţiile de învăţământ  | A.P.M. București,P.M.B. /C.G.M.B.,Primăriile de sector/Consiliile locale,ONG-uri,Operatorii economici | Permanent |  |  | Bugetul de statBugete localeBugetele companiilor |
| -Campanii de informare și conștientizare privind modul de colectare selectivă (caravane)-Realizarea de acțiuni de informare și conștientizare a cetățenilor în domeniul gestionării deșeurilor (prin asociațiile de proprietari) | A.P.M. București,P.M.B. ./.C.G.M.B.,Primăriile de sector/Consiliile locale,ONG-uri,Operatorii economici | Permanent |  |  | Bugetul de statBugete localeBugetele companiilor |

**4)Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Insuficiența datelor privind cuatificarea efectelor poluării apelor asupra populație”**

|  |
| --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** |
|  **Problema** |  **Cod** | **Obiectiv general** |  **Obiectiv specific** |
| **Insuficiența datelor privind cuatificarea efectelor poluării apelor asupra populație** | **PM 06-04** | Îmbunătățirea stării de sănătate a populației în relație cu factorii de mediu | Monitorizarea și cuantificarea efectele poluării apelor asupra populației |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acţiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare/** **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** |
| **Acţiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării****(dacă este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Monitorizarea calității apei potabile și a apelor de îmbăiere-Implementarea măsurilor de prevenire și control în vederea utilizării în scop potabil numai a surselor care asigură parametrii de potabilitate | D.S.P. București,APA NOVA București S.A.,G.N.M.-Comisariatul Municipiului București | Permanent |  |  | Bugetul de statBugetul companiei |

**5) Matricea-plan de monitorizare pentru problema “Insuficiența datelor privind cuatificarea efectelor poluării apelor asupra populație”**

|  |
| --- |
| **1. REZUMAT AL PROBLEMEI** |
|  **Problema** |  **Cod** | **Obiectiv general** |  **Obiectiv specific** |
| **Insuficiența datelor privind cuatificarea efectelor poluării aerului asupra populație** | **PM 06-05** | Îmbunătățirea stării de sănătate a populației în relație cu factorii de mediu | Monitorizarea și cuantificarea efectele poluării aerului asupra populației |

**2. PLAN DE MONITORIZARE si RAPORTARE a ACTIUNILOR PREVAZUTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acţiunea** | **Responsabili de implementare** | **Termenul de realizare/** **Stadiul realizării** | **Program de monitorizare** |
| **Acţiuni realizate în perioada monitorizată** | **Motivul nerealizării****(dacă este cazul)** | **Sursa de finanțare** |
| -Monitorizarea calității aerului în mun. București-Diseminarea informaţiilor privind calitatea aerului în mun. București prin mass-media, pagina de web, site **calitateaer.ro**, social media -Informarea populației privind măsurile de protejare atunci când se înregistrează depășiri ale concentrațiilor de poluanți | A.P.M. București | Permanent |  |  | Bugetul de stat |
| -Evaluarea stării de sănătate a populației funcție de calitatea aerului  | D.S.P. București | Permanent |  |  | Bugetul de stat |