REGIUNEA 8

RAPORTARE

P.L.A.M.

SEMESTRUL I/2016

- STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE PLANIFICARE DE MEDIU ( etapele procesului P.R.A.M./P.L.A.M.)

Planului Local de Acţiune pentru Mediu -Ilfov Revizuit, a fost aprobat in data de 31.10.2012 prin Hotărarea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 102/2012

1.1 Iniţierea procesului de actualizare( revizuire)

Procesul de revizuire a fost demarat în luna martie 2009. PLAM Revizuit (1) a devenit operational si a intrat in etapa de implementare incepand cu data de 31.10.2012 , cand a fost adoptat prin Hotărîrea Consiliului Judeţean nr.102/31.10.2012

1.2. Identificarea părţilor participante la P.L.A.M. şi stabilirea structurii organizatorice

Coordonatorul Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judetului ILFOV este Directorul Executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov. Coordonatorul Planului de Acţiune pentru Mediu a răspuns pentru următoarele activităţi: - colaborarea cu autorităţile judeţene ale administraţiei publice pentru crearea cadrului legal de desfăşurare a planului de acţiune pentru mediu, asigurarea participării tuturor factorilor responsabili şi realizarea structurii organizatorice a planului; - asigurarea colaborării cu alte instituţii şi organizaţii pentru realizarea planului de acţiune pentru mediu, inclusiv pentru obţinerea informaţiilor necesare; - coordonarea activităţilor de elaborare a planului de acţiune pentru mediu şi realizarea la termen a documentelor; - asigurarea spaţiul necesar desfăşurării activităţilor curente pentru planurile de acţiune pentru mediu.

1.3. Instituţionalizarea desfăşurării procesului de revizuire

În data de 30 septembrie 2009 a fost emis Ordinul Prefectului judeţului Ilfov nr. 1267, care stabileşte componenţa structurilor organizatorice implicate în revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului al judeţului Ilfov. Au fost informati componentii Comitetului de Coordonare ca a fost emis Ordinul Prefectului nr.1267/30.09.2009 si ca urmare, s-a constituit Comitetul de Analiza Tehnica si s-a finalizat Grupul de Lucru , prin nominalizarea unei persoane responsabile pe probleme de mediu.

1.4. Evaluarea potenţialului şi a limitărilor comunităţii

Agentia pentru Protecţia Mediului Ilfov, a informat constant comunitatea locală asupra progresului realizat cu implementarea PLAM şi cu scopul şi obiectivele Planului de Implementare. Membrii comunităţii locale au fost informaţi asupra stării condiţiilor de mediu locale, a îmbunătăţirilor aduse acestora şi acţiunilor ce pot fi desfăşurate de cetăţeni în acelaşi scop. S-a stabilit un program eficient de comunicare cu publicul pentru a oferi constant informaţiii membrilor comunităţii şi a raporta reacţiile acestora către instituţiile de implementare. Acţiunile cuprinse în acest plan sunt strâns legate de procesele de planificare şi reglementare ale autorităţilor locale. Aceste priorităţi şi acţiuni sunt incluse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu care se constituie într-un proiect al investiţiilor viitoare din respectiva comunitate. Recomandările PLAM sunt apoi încorporate în decizii ale Consiliului Judeţean, Consiliilor locale şi ale altor autorităţi relevante de la nivel local În cadrul analizei SWOT realizată în cadrul elaborării variantei revizuite PLAM ILFOV, au fost identificate elementele cheie, care a avut ca rezultat identificarea problemelor, stabilirea priorităţilor şi ierarhizarea celor mai importante dintre probleme. Punctele tari identificate la nivelul judeţului ILFOV sunt : - Existenţa unor strategii de dezvoltare a comunelor ( PUG-uri) şi PATJ, care stabileşte legătura corectă a municipiului Bucureşti cu teritoriile învecinate în privinţa reţelelor hidroedilitare, în curs de avizare; - Existenţa legislaţiei privind exploatarea în siguranţă a barajelor de apă, legislaţie de gospodărire a apelor, corelate cu directivele UE; - Program privind monitorizarea apelor de suprafaţă şi a surselor de poluare a apelor; - Este întocmit şi reactualizat periodic planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale; Se fac anual studii privind calitatea apelor din bazinul hidrografic Argeş si Ialomiţa cuprinzând ape de suprafaţă şi subterane şi studii privind reconstituirea regimului natural de scurgere, pentru fondul naţional de date; - Realizarea anuală a inventarului emisiilor de poluanţi în atmosferă; - Abordarea integrată a evaluării şi controlului impactului asupra mediului, bazat pe cele mai bune tehnici disponibile, prin sistemul ,,Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării’’ (IPPC) care va fi aplicat tuturor unităţilor industriale de pe raza judeţului care intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE ( 15 agenţi economici); - Existenţa a două staţii automate de monitorizare a calităţii aerului amplasate la IFIN Măgurele (staţie de fond suburbană) şi la UM 01802 Baloteşti (staţie de fond regională), administrate de APM Bucureşti, şi o staţie amplasată la SC Acumulatorul SA administrată de DSP Bucureşti; - Deşeurile spitaliceşti infecţioase nu mai sunt o problema pentru judeţ. Pe platforma industrială Progresul – com. Jilava s-a amplasat o instalaţie de sterilizat deşeuri spitaliceşti, cu capacitate de 6500 t/an; - Existenţa agenţilor şi a societăţilor comerciale autorizate pentru: - valorificarea şi reciclarea uleiurilor minerale uzate - reciclarea deşeurilor - plastice (PE, PVC, PET) - hârtie, cartoane - valorificarea şi reciclarea acumulatorilor cu plumb - colectarea anvelopelor uzate - valorificarea anvelopelor uzate prin introducerea în procesul tehnologic – devulcanizare - valorificarea şi reciclarea uleiurilor vegetale uzate - reciclarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de abator - colectarea şi valorificarea deşeurilor metalice - Existenţa unor specii de floră şi faună (cu statut legal de protecţie) importante din punct de vedere ştiinţific şi pentru Uniunea Europeană; - Existenţa a trei arii naturale protejate, dintre care două sunt de interes naţional (Snagov – pădure şi lac); - Existenţa unui grup de lucru pentru dezvoltarea reţelei Natura 2000 la nivelul regiunii 8 Bucureşti – Ilfov; - Teritoriul judeţului nu este predispus la alunecări de teren – probabilitatea de a se produce alunecări de teren ,, practic zero’’ in centrul, sudul şi estul judeţului şi foarte redusă în partea de vest şi nord-vest; - Existenţa unor relaţii pozitive cu factorii interesaţi în procesul educaţional privind protecţia mediului (în special la nivel de şcoală); - Existenţa unor zone cu importanţă istorică (Mănăstirea Snagov, Palatul Mogoşoaia, Mănăstirea Cernica, Mănăstirea Căldăruşani); - Existenţa unor zone naturale de interes ştiinţific (Lacul Cernica, Lacul Snagov, Lacul Căldăruşani, Pădurea Snagov); - Existenţa unor zone cu potenţial de agrement (Pădurea Pustnicu, Domneşti, Cornetu, Măgurele); - Existenţa bazinelor piscicole pentru pescuitul sportiv (majoritatea lacurilor din teritoriu) ; - Existenţa unei bogate faune de interes vânătoresc; - Existenţa aeroportului internaţional Henri Coanda; - Existenţa unui patrimoniu arhitectural şi arheologic; - Existenţa listei monumentelor istorice care conferă protecţie patrimoniului cultural; - Amplasarea judeţului Ilfov în imediata apropiere a capitalei unde se află instituţii specializate în domeniul culturii. PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) - Lipsa / insuficienţa reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în sistem centralizat; - Lipsa instalaţiilor de epurare / preepurare sau funcţionarea necorespunzătoare acolo unde există, la agenţii economici din judeţ; - Lipsa sau funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare comunale şi orăşeneşti; - Evacuări de ape menajere de la gospodarii individuale în fose septice şi WC – uri de tip uscat; - Existenţa frontului de captare Bragadiru aparţinând SC APA NOVA SA, neexploatat la capacitate; - Existenţa unor lucrări hiodrotehnice majore nefinalizate (canal Dunăre - Bucureşti, colector ape uzate Buftea – Bucureşti); - Nerespectarea zonelor de protecţie a aducţiunilor de apă ale capitalei; - Sistemele de lucrări pentru apărarea împotriva inundaţiilor pentru capitală sunt slab întreţinute sau în afara regiunii 8 ; - Lipsa zonelor viabilizate (echipate cu reţele de apă şi canal şi surse de apă independente) pentru a putea fi utilizate în caz de dezastru natural; - Lipsa surselor alternative de alimentare cu apă potabilă pentru unele spitale, instituţii de decizie locală şi regională, licee, obiective cu rol decisiv în cazul unor calamităţi naturale sau sociale; - Existenţa sistemelor de irigaţie dezafectate şi a sistemelor de desecări colmatate sau acoperite intenţionat; - Existenţa cursurilor de apă unde trebuie ridicat gradul de asigurare împotriva inundaţiilor; - Acumulări colmatate, cu apărarea de mal degradată parţial şi cu baraje deteriorate şi care nu pot asigura tranzitul in cazul unor debite mari de apă; - Existenţa unor porţiuni de teren cu subteranul infestat cu produse petroliere; - Absenţa unui laborator de monitorizare a calităţii aerului; - Concentraţiile poluanţilor proveniţi din trafic se menţin la un nivel ridicat, ca urmare a creşterii numărului de maşini şi a traficului aglomerat (drumuri naţionale şi şoseaua de centură); - Absenţa sistemelor de management de trafic care să regleze fluxurile de trafic şi să prioritizeze transportul public; - Absenţa studiilor de fluidizare a traficului în spaţiu şi timp pentru drumurile naţionale şi şoseaua de centură; - Degradarea vegetaţiei majore prin creşterea suprafeţelor construite şi diminuarea spaţiilor verzi în judeţul Ilfov; - Absenţa unui sistem de mediatizare a efectelor poluării asupra stării de sănătate a populaţiei şi a calităţii mediului precum şi principalelor surse de poluare a aerului din judeţul Ilfov; - Lipsa colectării selective a deşeurilor recuperabile, reciclabile, reutilizabile in unele oraşe ale judeţului; - Depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere; - Lipsa staţiilor de transfer (poziţionarea acestor staţii se va realiza în colaborare cu Consiliul Judeţean Ilfov şi cu consiliile locale situate în partea de nord a judeţului); - Absenţa unor programe de educare / sensibilizare a populaţiei cu privre la beneficiile colectării selective; - Absenţa unei strategii integrate privind reducerea cantităţilor de deşeuri generate în judeţ; - Probleme in comunicare/schimb informational pe tema protectiei naturii cu structurile admistrative din judet; - Informaţii insuficiente privind existenţa arborilor seculari / exotici protejaţi de lege; lipsa panourilor informative cu speciile de floră şi faună, existente în teritoriu, declarate monumente ale naturii; - Lipsa panourilor avertizoare privind proiectele de instituire a unor noi arii naturale protejate; - Lipsa şi / sau deteriorarea perdelelor forestiere de protectie şi a spaţiilor verzi; - Existenţa unui agrement neecologic şi itinerant în detrimentul capitalului natural (deşeuri în pădure, lacuri, jet-ski-uri în aria protejată Lacul Snagov); insuficienţa locurilor de depozitare a deşeurilor solide în incinta bazelor de agrement (europubele); - Susceptibiliatea teritoriului judeţean de a fi predispus la inundaţii; - Depăşirea nivelului zgomotului de fond în majoritatea zonelor rezidenţiale traversate de căi de comunicaţie rutiere sau feroviare importante, obiective industriale şi prestări servicii; - Disponibilitate financiară redusă pentru investiţiile de mediu în sectorul industrial (de stat şi privat) şi la nivelul autorităţilor locale; - Grad avansat de uzură a unor tronsoane de conducte; - Lipsa de preocupare a proprietarilor zonelor de agrement aflate în apropierea lacurilor, pentru administrarea corespunzătoare a acestora; - Lipsa resurselor financiare necesare întreţinerii, restaurării, reabilitării, conservării patrimoniului cultural; OPORTUNITĂŢI (OPPORTUNITIES) - Reabilitarea şi extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă în judeţul Ilfov; - Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare în judeţul Ilfov; - Construcţia staţiilor de epurare ape uzate orăşeneşti şi industriale, acolo unde nu există; - Modificarea tehnologiilor de către agenţii economici ca urmare a conformării cu prevederile directivei IPPC, pentru reducerea emisiilor de poluanţi, în concordanţă cu documentele UE de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT); - Limitarea emisiilor de COV rezultaţi din distribuţia benzinei la staţiile de benzină, prin introducerea recuperatoarelor de vapori de benzină; - Contribuţia programelor Uniunii Europene la infrastructura de mediu; - Valorificarea terenurilor degradate / spaţiilor virane prin ocuparea acestora cu spaţii verzi plantate şi prin promovarea investiţiilor de interes public; - Atragerea surselor de finanţare pentru susţinerea dezvoltării unui sistem de selecţie a deşeurilor în vederea valorificării şi reciclării acestora; - Extinderea ariei de acţiune a operatorilor de salubrizare în cât mai multe localităţi din judeţ; - Introducerea altor situri în reţeaua Natura 2000 (Lacul Cernica, Lacul Căldăruşani, Lacul Chitila, Lacul Mogoşoaia, Balta Manăstirii, Balta Bălteni, o zona a râului Mangu – comuna Chitila şi o zonă a râului Argeş – comuna Cornetu); - Folosirea unor tehnologii adecvate disponibile pentru transportul produselor petroliere prin conducte; - Semnalizarea potenţialului cultural, semnalarea unor obiective istorice necunoscute publicului larg; AMENINŢĂRI (THREATS) - Perpetuarea problemelor nerezolvate sau greu rezolvabile din programele de conformare şi etapizare ale agentilor economici; - Nerespectarea în totalitate a prevederilor legale în vigoare privind protecţia mediului de către agenţii economici; - Scăderea interesului marii majorităţi a populaţiei faţă de problemele de mediu ale judeţului Ilfov; - Absenţa unui echilibru între dezvoltarea socio-economica a judeţului şi conservarea / îmbunătăţirea Capitalului Natural de care dispune; - Necorelarea planificării de mediu cu cea de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu alte planuri / programe care conţin şi componenta de mediu; - Creşterea numărului de autovehicule şi amplificarea fenomenului de poluare atmosferică; - Diminuarea suprafeţei de spaţii verzi prin reconstituirea dreptului de proprietate şi aprobarea de planuri urbanistice care schimbă destinaţia pădurii; - Existenţa unor lucrări de alimentare cu apă (din sursa proprie) şi canalizare, realizate fără respectarea prevederilor legale; - Riscul producerii unor accidente cu efecte pe termen lung ca urmare a neutilizării celor mai bune tehnici disponibile de către agenţii economici; - Neconformarea cu Planul Urbanistic General a proiectelor de extindere şi modernizare a infrastructurii de transport; - Factori antropici care pot afecta managementul ariilor protejate (exemplu: extinderea intravilanului construibil în detrimentul capitalului natural, drumuri betonate în pădure, apărări de mal, pontoane, garaje pentru bărci, umpluturi în lacuri, alte construcţii); - Poluarea lacului Snagov şi a altor zone naturale din teritoriu; - Agrement itinerant neecologic – dezvoltat în păduri şi lacuri; - Braconaj pentru speciile protejate de lege: lebede (Cygnus olor), rata rosie (Aythia nyroca) şi chiar vidra (Lutra lutra) – specie de interes conservativ prioritar cf. Directivei Habitate);

- Identificarea şi evaluarea problemelor/aspectelor de mediu

Activităţile de identificare, evaluare şi caracterizare a problemelor/aspectelor de mediu au fost efectuate de Grupul de Lucru, cu sprijinul Comitetului de Analiză Tehnică şi al altor instituţii implicate prin decizia coordonatorului PLAM. Atribuţiile cele mai importante ale coordonatorului PLAM, ale Comitetului de Coordonare şi ale Comitetului de Analiză Tehnică PLAM în această etapă au fost: - Facilitarea contactului cu sursele de date şi a accesului la datele necesare; - Revizuirea raportului privind starea mediului; - Participarea la identificarea, evaluarea şi ierarhizarea problemelor/aspectelor de mediu. Sursele de date cele mai importante pentru identificarea problemelor / aspectelor de mediu pe care Grupul de Lucru al PLAM le-a contactat au fost: - Servicii publice deconcentrate ale ministerelor si alte institutii publice organizate la nivelul judeţului Ilfov: Consiliul Judeţean Ilfov, Administraţia Naţională Apele Române - S.G.A. Ilfov - Bucureşti, Direcţia Generală de Statistică Ilfov, Direcţia de Sănătate Publică Ilfov, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov, Directia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul judeţului Ilfov, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Ilfov, Administraţia Naţională Îmbunătăţiri Funciare R.A., sucursala Olt – Argeş, Unitatea Administrativă – Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoresc Bucureşti, Direcţia Sanitar Veterinară Ilfov; Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală Ilfov – Unitatea fitosanitară Ilfov, etc.; - Autorităţile administraţiei publice locale: primăriile oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov; - Unităţi industriale; - Instituţii de cercetare şi învăţământ superior - Alte autorităţi/instituţii: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.; - Experţi consultanţi: Societatea Ornitologică Română. Colectarea datelor s-a efectuat în principal pe bază de chestionare. Chestionarele pentru colectarea datelor şi informaţiilor au fost distribuite către toţi reprezentanţii Grupului de Lucru. Împreună cu răspunsurile la aceste chestionarr au fost solicitate şi anexate şi alte documente prin care au fost detaliate şi justificate răspunsurile. Datele colectate au vizat în principal: - Calitatea mediului şi a componentelor sale (aer, sol, apă subterană şi de suprafaţă, nivelul de zgomot, date privind flora şi fauna etc.); - Sursele de poluare şi impactul lor asupra mediului (unităţi industriale poluatoare, spaţii de depozitare a deşeurilor, inclusiv depozite ilegale de deşeuri etc.); - Accesul populaţiei la resursele naturale de o calitate corespunzătoare (apă potabilă, oportunităţi de recreere); - Managementul şi folosirea raţională a resurselor locale (inclusiv utilizarea terenurilor); - Starea sănătăţii populaţiei. Printre datele şi informaţiile necesare Grupului de Lucru s-au aflat şi rapoartele privind starea mediului elaborate anual de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov. S-au utilizat rapoartele pentru anii anteriori în vederea evaluării tendinţelor în calitatea şi starea mediului, precum şi în structura surselor de poluare. Procesarea datelor şi informaţiilor de mediu a condus la: - Identificarea problemelor/aspectelor de mediu individuale din judeţul Ilfov; - Gruparea problemelor individuale în categorii de probleme şi elaborarea listei de probleme / aspecte de mediu; - Caracterizarea (descrierea) problemelor / aspectelor de mediu. In cadrul activităţii de procesare a datelor s-a acordat o mare atenţie corelării informaţiilor referitoare la aceeaşi problemă, provenite din mai multe surse, pentru a se asigura o fundamentare corectă şi reală a procesului de identificare şi de caracterizare a problemelor de mediu. În identificarea problemelor de mediu s-au avut în vedere: - Probleme de mediu existente care au fost generate de activităţi trecute; - Probleme de mediu generate de activităţi prezente; - Probleme de mediu potenţiale, generate de activităţi viitoare. Problemele viitoare cu care se vor confrunta comunităţile din judeţul Ilfov au fost identificate prin luarea în considerare a prevederilor planurilor de dezvoltare economică şi socială elaborate la nivelul judeţului Ilfov şi la nivelul localităţilor din judeţ. Din aceste planuri au fost identificate acele prevederi care au generat presiuni asupra mediului şi au fost efectuate predicţii privind impactul potenţial. Pe lângă evaluarea problemelor existente la sursă/componente de mediu/receptori au fost analizate problemele legate de conformarea cu directivele sectoriale ale Uniunii Europene pentru domeniile: apă, deşeuri, aer, poluare industrială, biodiversitate, zgomot etc. şi cu cele ale legislaţiei orizontale - Directiva privind: Evaluarea Impactului de Mediu, Accesul la Informaţii, Evaluarea Mediului pentru Planuri şi Programe, transpuse/implementate în legislaţia naţională. Pe baza rezultatelor evaluării a fost elaborată lista finală de probleme de mediu, prin consensul participanţilor la acest proces. De asemenea, a fost realizată şi caracterizarea problemelor de mediu. PROBLEMĂ. -Afectarea calitătii atmosferei datorată desfăşurarii unor activităti industriale. -Afectarea calităţii atmosferei datorată unor surse generatoare de compuşi organici volatili. -Afectarea sezonieră a calităţii aerului datorată utilizării combustibililor pentru încălzire. -Afectarea calităţii aerului ambiental la nivelul localităţilor limitrofe Bucureştiului datorată poluării produse în Municipiul Bucureşti. -Absenţa canalizării şi a staţiilor de epurare sau insuficienta echipare. -Reţea de alimentare cu apă insuficient dezvoltată. -Racorduri ilegale ale agenţilor economici şi utilizatorilor casnici la reţeaua de canalizare sau reţeaua pluvială. -Afectarea calităţii acviferului freatic Colentina, datorită exploatării defectuoase a sondelor de extracţie petroliere vechi (Jilava) şi a conductelor de transport.. -Nepreluarea in exploatare a retelelor de canalizare si alimentare cu apa de catre autoritatile publice locale sau agenti economici specializati in prestarea serviciului.. -Nevalorificarea forajelor existente la unităţile industriale situate în afara proprietăţilor şi neexploatate de către aceştia. -Grad redus de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul populaţiei. -Gestiune neconformă a deşeurilor din construcţii şi demolări. -Servicii de colectare selectiva a deseurilor. -Depozitarea necontrolată a deşeurilor. -Eliminarea cadavrelor de animale - ecarisarea teritoriului. -Gestiunea deşeurilor spitaliceşti. -Afectarea calităţii solului şi a freaticului datorata industriei prelucratoare a minereurilor neferoase. -Afectarea calităţii solului datorată gestiunii defectuoase a deşeurilor menajere în mediu urban şi rural. -Afectarea calităţii solului şi a apei subterane datorată gestiunii neconforme a dejecţiilor în unităţi de tip fermă şi în gospodării individuale. -Afectarea calităţii solului datorată conductelor de transport ale produselor petroliere. -Deteriorarea calitatii solului prin lucrări de excavare in terasa raurilor din bazinul Arges (exploatări istorice). -Îmbolnăviri cauzate de calitatea necorespunzătoare a apei freatice. -Managementul defectuos al informaţiilor relevante privind cauzele îmbolnăvirilor datorate agenţilor economici. -Deteriorarea / stare defectuoasă a infrastructurii de transport, judeţene şi comunale. -Lipsa pasarelelor auto peste calea ferată - centură. -Afectarea calităţii aerului şi solului datorată gazelor de eşapament. -Lipsa amenajărilor şi protecţiei împotriva inundaţiilor pe cursuri de apă. -Reducerea spaţiilor verzi existente in oraşele judeţului printr-o urbanizare necontrolată (nerespectarea normativelor privind necesarul de spaţiu verde pe cap de locuitor). -Infrastructura edilitară deficitar întreţinută. -Planificare urbană fără a se ţine cont de elementele de bază de coordonare stabilite prin PATJ. -Lipsa sau proasta gospodarire a perdelelor forestiere de protecţie din afara fondului forestier. -Lipsa administrării eficiente a ariilor, monumentelor naturale protejate şi lipsa alocării de fonduri în acest sens. -Agresiuni antropice asupra patrimoniului natural şi construit existent. -Zonele de protecţie a ariilor protejate şi a monumentelor naturii. -Lipsa/deteriorarea placutlor de identificare a arborilor seculari din teritoriu. -Granituirea prin bornare a zonelor de protecţie pentru lucrările de gospodărire a apelor şi cursurilor de apă de suprafaţă. -Slaba preocupare privind protecţia mediului în structurile administraţiei publice locale. -Insuficienţa programelor de educaţie ecologică. -Absenţa unei pregătiri continue a specialiştilor de mediu, direct proporţional cu solicitările reale de abordare a obiectivelor de mediu la nivel comunitar. -Lipsa unui laborator la APM Ilfov. -Colaborare insuficienta între instituţiile implicate în rezolvarea proble-melor de mediu. -Insuficienţa de personal în serviciile tehnice. -Insuficienţa datelor despre potenţialul turistic al judeţului şi nepunerea în valoare a zonelor turistice din judeţ. -Existenţa unui agrement neecologic şi itinerant în detrimentul capitalului natural. -Existenţa bazelor de agrement părăsite şi aflate în stare de degradare. -Corelarea legislaţiei de mediu pe toate nivelele de competenţă.

- Ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu

Ierarhizarea problemelor de mediu a reprezentat etapa ulterioară evaluării probleme-lor/aspectelor de mediu. Ierarhizarea s-a efectuat în raport cu o serie de criterii prestabilite de către membrii componentelor structurii organizatorice PLAM. În cadrul şedinţelor Grupului de Lucru al PLAM, din prelucrarea chestionarelor primite de la oraşele judeţului şi de la comune, precum şi din datele de mediu furnizate de specialiştii din instituţiile judeţene care gestionează aceste probleme, a fost identificat un număr de 47 de probleme de mediu individuale, grupate in 14 categorii de probleme, iar fiecărei probleme individuale i s-a asociat un cod. Problema; Cod Problemă. INFRASTRUCTURA HIDROEDILITARĂ; PM 01. Absenţa canalizării şi a staţiilor de epurare sau insuficienta echipare; PM 01 – 01. Reţea de alimentare cu apă insuficient dezvoltată; PM 01 – 02. Racorduri ilegale ale agenţilor economici şi utilizatorilor casnici la reţeaua de canalizare sau reţeaua pluvială; PM 01 – 03. Afectarea calităţii acviferului freatic Colentina, datorită exploatării defectuoase a sondelor de extracţie petroliere vechi (Jilava) şi a conductelor de transport.; PM 01 – 04. Nepreluarea in exploatare a retelelor de canalizare si alimentare cu apa de catre autoritatile publice locale sau agenti economici specializati in prestarea serviciului.; PM 01- 06. Nevalorificarea forajelor existente la unităţile industriale situate în afara proprietăţilor şi neexploatate de către aceştia; PM 01 – 10. #### GESTIUNEA DESEURILOR; PM 02. Grad redus de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul populaţiei; PM 02 – 01. Gestiune neconformă a deşeurilor din construcţii şi demolări; PM 02 – 02. Servicii de colectare selectiva a deseurilor; PM 02 – 03. Depozitarea necontrolată a deşeurilor; PM 02 – 04. Eliminarea cadavrelor de animale - ecarisarea teritoriului; PM 02 –05. Gestiunea deşeurilor spitaliceşti; PM 02 – 06. #### POLUAREA ATMOSFEREI; PM 03. Afectarea calităţii atmosferei datorată desfăşurării unor activităţi industriale; # PM 03 – 01. Afectarea calităţii atmosferei datorată unor surse generatoare de compuşi organici volatili; PM 03 – 02. Afectarea sezonieră a calităţii aerului datorată utilizării combustibililor pentru încălzire; PM 03 – 03. Afectarea calităţii aerului ambiental la nivelul localităţilor limitrofe Bucureştiului datorată poluării produse în Municipiul Bucureşti; PM 03 – 04. #### POLUAREA SOLULUI; PM 04. Afectarea calităţii solului şi a freaticului datorata industriei prelucratoare a minereurilor neferoase; PM 04 – 01. Afectarea calităţii solului datorată gestiunii defectuoase a deşeurilor menajere în mediu urban şi rural; PM 04 –02. Afectarea calităţii solului şi a apei subterane datorată gestiunii neconforme a dejecţiilor în unităţi de tip fermă şi în gospodării individuale; PM 04 – 03. Afectarea calităţii solului datorată conductelor de transport ale produselor petroliere; PM 04 – 04. Deteriorarea calitatii solului prin lucrări de excavare in terasa raurilor din bazinul Arges (exploatări istorice); PM 04 – 05. #### ASIGURAREA STARII DE SANATATE; PM 05. Îmbolnăviri cauzate de calitatea necorespunzătoare a apei freatice; PM 05 – 01. Managementul defectuos al informaţiilor relevante privind cauzele îmbolnăvirilor datorate agenţilor economici; PM 05 – 02. #### TRANSPORTURI; PM 06. Deteriorarea / stare defectuoasă a infrastructurii de transport, judeţene şi comunale; PM 06- 01. Lipsa pasarelelor auto peste calea ferată - centură; PM 06- 02. Afectarea calităţii aerului şi solului datorată gazelor de eşapament; PM 06- 04. #### ACCIDENTE TEHNOLOGICE ŞI CALAMITĂŢI NATURALE; PM 07. Lipsa amenajărilor şi protecţiei împotriva inundaţiilor pe cursuri de apă; PM07- 04. # URBANIZAREA MEDIULUI; PM 8. Reducerea spaţiilor verzi existente in oraşele judeţului printr-o urbanizare necontrolată (nerespectarea normativelor privind necesarul de spaţiu verde pe cap de locuitor); PM 08 – 01. Infrastructura edilitară deficitar întreţinută; PM 08 – 02. Planificare urbană fără a se ţine cont de elementele de bază de coordonare stabilite prin PATJ; PM 08 – 03. DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT; PM 9. Lipsa sau proasta gospodarire a perdelelor forestiere de protecţie din afara fondului forestier; PM 09 - 01. Lipsa administrării eficiente a ariilor, monumentelor naturale protejate şi lipsa alocării de fonduri în acest sens; PM 09 – 04. Agresiuni antropice asupra patrimoniului natural şi construit existent; PM 09 – 05. Zonele de protecţie a ariilor protejate şi a monumentelor naturii; PM 09 – 06. Lipsa/deteriorarea placutlor de identificare a arborilor seculari din teritoriu; PM 09 – 07. # PROBLEME DE GOSPODĂRIREA APELOR; PM 10. Granituirea prin bornare a zonelor de protecţie pentru lucrările de gospodărire a apelor şi cursurilor de apă de suprafaţă; PM 10 – 04. #### EDUCAŢIE ECOLOGICĂ; PM 11. Slaba preocupare privind protecţia mediului în structurile administraţiei publice locale; PM 11 - 01. Insuficienţa programelor de educaţie ecologică; PM 11 - 02. # ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ÎN STRUCTURILE DE MEDIU; PM 12. Absenţa unei pregătiri continue a specialiştilor de mediu, direct proporţional cu solicitările reale de abordare a obiectivelor de mediu la nivel comunitar; PM 12 - 01. Lipsa unui laborator la APM Ilfov; PM 12 - 02. Colaborare insuficienta între instituţiile implicate în rezolvarea proble-melor de mediu; PM 12 - 03. Insuficienţa de personal în serviciile tehnice; PM 12 – 04. TURISM SI AGREMENT; PM 13. Insuficienţa datelor despre potenţialul turistic al judeţului şi nepunerea în valoare a zonelor turistice din judeţ; PM 13 - 01. Existenţa unui agrement neecologic şi itinerant în detrimentul capitalului natural; PM 13 - 02. Existenţa bazelor de agrement părăsite şi aflate în stare de degradare; PM 13 - 03. Existenţa unor zone periculoase în care se practică turism de agrement; PM 13 - 04. ASPECTE LEGISLATIVE; PM 14. Corelarea legislaţiei de mediu pe toate nivelele de competenţă; PM 14-01. CRITERII PENTRU IERARHIZAREA PROBLEMELOR DE MEDIU 1. În ce măsură problema afectează calitatea vieţii? A. Fundamentare: Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, reducerea riscului şi diminuarea disconfortului trebuie să aibă prioritate. 2. În ce măsură problema afectează sănătatea umană? B. Fundamentare: pericolul existent sau potenţial asupra vieţii umane este inacceptabil. Sănătatea publică trebuie să fie protejată. 3. În ce măsură problema afectează mediul? C. Fundamentare: necesitatea refacerii, protejării şi conservării naturii şi biodiversităţii. Un mediu natural bogat şi sănătos şi resurse naturale bine protejate sunt condiţii esenţiale pentru menţinerea vieţii în ansamblu şi pentru o dezvoltare durabilă. Ierarhizarea problemelor de mediu s-a efectuat prin utilizarea unor matrici, completate mai jos, cu un exemplu teoretic: Matrice etapa I Criteriul; Problema mediu nr ....... Criteriul 1; Mare. Criteriul 2; Mare. Criteriul 3; Mare. Matrice etapa II Criteriul; Problema mediu nr …... Criteriul 1; 3. Criteriul 2; 3. Criteriul 3; 1. Matrice etapa III Criteriul; Problema de mediu nr........... Criteriul 1 (pondere 5); 5 x 3 = 15. Criteriul 2 (pondere 4); 4 x 3 = 12. Criteriul 3 (pondere 3); 3 x 1 = 3. Total; 30. Scorul pe problemă este egal cu suma scorurilor pe criterii. Scorul pe criterii a fost calculat înmulţind scara cantitativă cu ponderea criteriului. Ponderea a fost aplicată fiecărei probleme individuale din cadrul fiecărei categorii de probleme. Procedura s-a aplicat fiecărei probleme individuale de mediu din cadrul categoriei de probleme respective. Nr. crt.; Categorii de probleme de mediu; Cod problemă; Scor ierarhizare. 1; INFRASTRUCTURA HIDROEDILITARĂ; PM - 1; 2.416. 2; GESTIUNEA DEŞEURILOR; PM - 2; 2.436. 3; POLUAREA ATMOSFEREI; PM - 3; 2.604. 4; POLUAREA SOLULUI; PM - 4; 2.650. 5; ASIGURAREA STĂRII DE SĂNĂTATE; PM - 5; 2.679. 6; TRANSPORTURI; PM - 6; 2.928. 7; ACCIDENTE TEHNOLOGICE ŞI CALAMITĂŢI NATURALE; PM - 7; 2.941. 8; URBANIZAREA MEDIULUI; PM - 8; 2.971. 9; DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT; PM - 9; 3.038. 10; PROBLEME DE GOSPODĂRIREA APELOR; PM - 10; 3.105. 11; EDUCAŢIE ECOLOGICĂ; PM - 11; 3.119. 12; ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ÎN STRUCTURILE DE MEDIU; PM - 12; 3.171. 13; TURISM ŞI AGREMENT; PM - 13; 3.270.

- APROBĂRI OBŢINUTE PRIVIND ELABORAREA, ACTUALIZAREA, REVIZUIREA P.L.A.M.

Procesul de elaborare a Planului Local de Acţiune Pentru Mediu a început oficial în martie 2005. Procesul de planificare PLAM s-a încheiat la 30.01.2007, cand a fost adoptat prin Hotărarea nr. 1 a Consiliului Judeţean Ilfov . Procesul de revizuire a fost demarat în luna martie 2009, solicitadu-se Instituţiei Prefectului emiterea Ordinului de instituţionalizare a procesului de revizuire. În data de 30 septembrie 2009 a fost emis Ordinul Prefectului judeţului Ilfov nr. 1267, care stabileşte componenţa structurilor organizatorice implicate în revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului al judeţului Ilfov. În data de 16.02.2012 s-a trimis adresa nr. 2411 catre Consiliul Judeţean Ilfov pentru Adoptarea şi Instituţionalizarea PLAM Revizuit. În data de 31.10.2012 a fost adoptată în şedinţă ordinară, Hotararea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 102/2012 privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Ilfov –Revizuit(1)

- RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII P.R.A.M./P.L.A.M. (rezumat)

OBIECTIVUL GENERAL PLAM REVIZUIT ILFOV -Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe teritoriul judeţului Ilfov OBIECTIVE STRATEGICE: - Prin instituţionalizarea sa, angajamentul autorităţilor publice locale şi al comunităţii în asigurarea unui mediu adecvat, a unor condiţii de viaţă mai bune şi a unei dezvoltări durabile pentru generaţiile actuale şi viitoare -Întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a ONG-urilor în gestionarea problemelor de mediu -Promovarea parteneriatului între cetăţeni, autorităţile locale, ONG şi sectorul privat în rezolvarea problemelor de mediu -Creşterea gradului de conştientizare a publicului privind responsabilităţile pentru protecţia mediului Nr. crt.; Categorii de probleme de mediu; Problema specifică; Obiectiv general; Obiectiv specific. 1.; Infrastructura hidroedilitară; Absenţa canalizării şi a staţtiilor de epurare sau insuficienţa echipare; - Diminuarea efectelor negative ale evacuărilor de ape uzate asupra apelor de suprafaţă şi subterane provenite din localităţi urbane sau rurale.; - Racordarea la reţeaua de canalizare existentă din unele localităţi a unor zone urbane racordate şi la reţeaua de alimentare cu apă.. - Extinderea reţelelor de canalizare în localităţi. - Realizare staţii de epurare noi .. - Racordarea gospodăriilor la sistemul centralizat de colectare a apelor uzate. Reţea de alimentare cu apă insuficient dezvoltată; -Protejarea sănătăţii populaţiei, de efectele oricărui tip de contaminare a apei destinate consumului uman; Implementarea sisteme-lor centralizate de captare, tratare şi distribuţie a apei potabile în localităţii.. -Reducerea numărului de gospodării care utili-zează apa din surse proprii , infiintarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa potabila.. - Controlul cantităţii si calităţii apei potabile furnizată populaţiei. Racorduri ilegale ale agenţilor economici şi utilizatorilor casnici la reţeaua de canalizare sau reţeaua pluvială; - Evitarea poluării apelor de suprafaţă.; -Legalizarea racordărilor la reţeua de canalizare sau la reţeua pluvială – agenţi economici. Nepreluarea în exploatare a reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă de către autorită-ţile publice locale sau agenţi econimici speciali-zaţi în prestarea serviciului Nevalorificarea forajelor existente la unităţile industriale situate în afara proprietăţilor şi neexploatate de către acestia.; Ridicarea gradul de confort pontru populaţia aflată în zonele cu reţele edilitare existente , dar neutilizate, asigurarea utilităţilor pe marile plat-forme industriale -Utilizarea sursei de apă existentă, de către comu-nităţile locale pentru de-servirea populaţiei cu apă potabilă prin reţele cen-tralizate proprii, sau aplicarea masurilor de trecere in conservare; -Preluarea în exploatare a reţelelor de apă, canalizare, drenaj etc. părăsite de agenţii economici , de către administraţia publică locală prin intermediul operatorilor specializaţi angajaţi de catre Primării în acest scop --Înfiinţarea reţelelor de canalizare pluvială menajeră şi drenaje în teritoriile introduse în intravilan prin PUG şi PUZ. -Utilizarea fronturilor de foraje sau a forajelor punctuale ale agenţilor economici ca sursă de apă, pentru alimentarea cu apă a unor localităţi mai mici, pe teritoriul cărora se află amplasa-te aceste foraje. -Reducerea investiţiilor pentru alimentarea cu apă în localităţile unde există aceste foraje.. 2.; Gestiunea deşeurilor; Depozitarea necontrolata a deseurilor; Eliminarea poluarii factorilor de mediu (aer, apa, sol, sub-sol, flora, fauna, comunitati umane) in interiorul localitatilor si a zonelor adiacente; - stabilirea de spatii, de catre Consiliile Locale, pentru depozitarea temporara a deseurilor colectate selectiv . - educarea populatiei pentru respectarea legislatiei de mediu, realizarea salubritatii localitatilor si gestionarea deseurilor in conditii de sanatate pentru populatie si mediu;. Gestionarea deseurilor spitalicesti; Cresterea gradului de sanatate al populatiei prin evitarea aparitiei unor boli cauzate de o gestionare neconforma a de-seurilor spitalicesti. Tratarea termica a deseurilor spitalicesti infectioase, si periculoase prin sterilizare sau incinerare; - gestionarea separata a deseurilor infectioase si a celor periculoase; - respectarea legislatiei de mediu privind transporturile de deseuri periculoase si infectioase la instalatiile de eliminare de pe teritoriul judetului cit si in judetele limitrofe. Grad redus de colectare a deseurilor la nivelul populatiei; Eliminarea impactu-lui negativ al colectarii deseurilor “la gramada”; introducerea in circuitul economic a deseurilor cu valoare economica, de compostare si producere de biogaz.; Reducerea cantitatilor de combustibit conventional utilizat in fabricile de ciment prin utilzarea deseurilor energetice colectate selctiv; reducerea cantitatilor de deseuri depozitate definitiv. Eliminarea cadavrelor de animale- ecarisarea teritoriului; Eliminarea cauzelor de imbolnavire a po-pulatiei, de poluarea a apelor de suprafa-ta sau aparitie a epi-zootiilor prin existen-ta necontrolata a ca-davrelor de animale. Declararea starii de caranti-na de catre Autoritatea Sanitar Veterinara in cazul existentei unui numar mare de cadavre animale infestate cu diversi microbi care pun in pericol sanatatea umana. Servicii de colectare selectiva a deseurilor; Reducerea gradului de poluare la nivelul judetului prin patrunderea operatorilor de salubrizare si in uni-tati adminstrative care nu sunt orase diminuindu-se in acest fel cantitaile de deseuri; Aplicarea prevederilor legale privind salubrizarea localitatilor rurale si urbane. Refacerea cailor rutiere de acces in comune si asfaltarea acolo unde situatia o impune.. Gestiune neconforma a deseurilor din constructii si demolari; Eliminarea poluarii aerului din transpor-tul neecologic de de-seuri din constructii si demolari. Recuperarea dese-urilor reciclabile din demolari.; Precizarea locului de depozitare a deseurilor din constructii si demolari de catre Consiliile Locale; solicitarea si obtinerea acrdului de mediu pentru realizarea unui depozit.. 3.; Poluarea atmosferei; Afectarea calitatii atmosferei datorata desfasurarii unor activitati industriale; Ameliorarea calitatii aerului in zonele industriale; Reducerea emisiilor de poluanti generati de activitatile industriale de pe platformele industriale. Afectarea calitatii atmosferei datorata unor surse generatoare de compusi organici volatili; Reducerea emisiilor de COV; Reducerea emisiilor de COV provenite din activitatile care utilizeaza solventi organici in limitele prevazute de Legea 278/2013 .. Reducerea emisiilor de COV de la terminale si statiile de benzina, in limitele prevazute de HG 568/2001completata si modificata prin HG 958/2012. Afectarea sezoniera a calitatii aerului datorata utilizarii combustibililor pentru incalzire; Aer ambiental a carui calitate sa asigure protectia sanatatii umane si a mediului in localitatile judetului.; Reducerea poluarii atmosferei asociata emisiilor de CO, CO2, pulberi, hidrocarburi policiclice aromatice.. Afectarea calitatii aerului ambiental la nivelul loca-litatilor limitrofe Bucurestiului datorata poluarii produse in municipiul Bucuresti; Aer ambiental a carui calitate sa asigure protectia sanatatii umane si a mediului in localitatile limitrofe.; Reducerea emisiilor in atmosfera generate de activitatile industriale ale municipiului Bucuresti si traficul rutier. Orientgate Adaptare la schimbarile climatice. 4.; Poluarea solului; Afectarea calitatii solului si a freaticului datorata industriei prelucratoare a minereurilor neferoase.; Reducerea suprafeţe-lor de teren ocupate de depozitele de deşeuri industriale.; Reducerea cantităţii de deşeuri industriale prin utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile, fezabile economic;. Afectarea calitatii solului datorata gestiunii defectuoase a deseurilor menajere in mediu urban si rural; Reducerea impactului asupra solului generat de depozitarea neconformă a deşeurilor menajere. Implementarea legislatiei in agricultura ecologica Efectuarea de studii pedologice si agronomice; Reducerea poluării solului şi a apei freatice generate de depozitarea neconfor-mă a deşeurilor menajere.. Deteriorarea calitatii solului prin lucrari de excava-re in terasa rauri-lor din bazinul Arges (exploatari istorice); Reducerea degradării/poluării solului cauzate prin activitatea de exploatare.; Reducerea degradării solului cauzate prin activităţi de decoper-tare, excavare, depo-zitare a maselor de material.. 5.; Asigurarea stării de sănătate; Îmbolnăviri cauzate de calitatea necorespun-zătoare a apei freatice; Respectarea prevederilor legale privind zonele de protecţie sanitara pentru captările din subteran – foraje.; 1. Identificarea şi îndepărta-rea surselor de poluare din zonele de protecţie. 2. Reducerea îmbolnăvirilor generate de factorii de risc din mediu. 3. Aducerea apei la condiţii de potabilitate. Managementul defectuos al informaţiilor rele-vante privind cauzele îmbolnăvirilor datorate agenţilor economici.; Respectarea prevederilor legale privind zonele de protecţie sanitară pentru agenţii economici generatori de factori poluatori.; 1. Măsuri concrete de îndepărtare a surselor de poluare din zonele de protec-ţie sanitară prin impunerea perdelelor de vegetaţie şi a filtrelor absorbante specifice noxelor, retehnologizarea producţiei, respectarea planu-rilor urbanistice prin eliberarea autorizaţiilor de construire pentru agenţi economici /persoane fizice conform ce-rinţelor locale.. 6.; Transporturi; Deteriorarea / starea defectuoasă a infrastructurii de transport judeţene şi comunale; Îmbunătăţirea condiţiilor de transport intrajudeţean şi diminuarea impactului asupra mediului urban.; 1. Implicarea autorităţilor locale şi investitorilor în menţinerea calită-ţii drumurilor. 2. -Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, straziurbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura. Lipsa pasarelelor auto peste calea ferată de centură; – Fluidizarea traficului pe şoseaua de centură şi micşorarea timpilor de staţionare la treceri.; 1. Eşalonarea execuţiei pasarelelor în funcţie de importanţa rutei şi volumul de trafic.. Afectarea calităţii aerului şi solului datorată gazelor de eşapament; Îmbunătăţirea calităţii aeru-lui / solului în zonele cu trafic intens; 1. Reducerea emisiilor de noxe rezultate din trafic – monoxid de carbon, hidrocarburi, plumb, pulberi. # 2. Reducerea nivelului de zgomot pe arterele intens circulate ce tranzitează localităţile judeţului. 3. Mărirea capacităţii de parcare şi a spaţiului verde. 7.; Accidente tehnologice şi calamităţi naturale; Lipsa amenajărilor şi protecţiei împotriva inundaţiilor pe unele cursuri de apă; Apărarea împotriva inundaţiilor a comunităţilor locale străbătute de râuri; Regularizarea râurilor mici şi necadastrate de pe teritoriul judeţului Asigurarea continuităţii grinzii sparge val şi a apărărilor de mal la toate cursurile de apa de suprafata. 8.; Urbanizarea mediului; Reducerea spaţiilor verzi existente in orasele judetului printr-o urbanizare necontrolata (nerespectarea normativelor privind necesarul de spatiu verde pe cap de locuitor); - Creşterea suprafeţelor de spaţii verzi şi diminuarea agresiunii antropice asupra celor existente.; - Reactualizarea situaţiei statistice a spaţiilor verzi existente în teritoriul administra-tiv al judetului.. - Creşterea densităţii arborilor în plantaţiile de aliniament şi reabilitarea celor existente. - Reabilitarea zonelor verzi publice (parcuri, grădini, spaţii verzi aferente cvartalelor de locuinţe) aflate în gestiunea administra-ţiei locale şi întreţinerea lor la standarde înalte. - Reamenajarea tuturor terenurilor degradate care au avut destinaţia iniţială de spaţii verzi. - Reamenajarea şi întreţinerea ca zone verzi a suprafeţelor din incinta instituţiilor publice, a societăţilor comerciale, a persoanelor fizice. - Creşterea procentului de spaţii verzi în zonele rezidenţiale.. -Infiintarea de parcuri / gradini in localitatile urbane care nu au in prezent astfel de dotari. Infrastructura edilitara deficitar intretinuta; Regenerarea si modernizarea infrastructurii edilitare; Modernizarea drumurilor judetene si comunale.. Planificarea urbana fara a se tine cont de elementele de baza de coordonare stabilite prin PATJ; Elaborarea unei stra-tegii de dezvoltare urbanistica care sa tina cont de tendinte-le socio-economice ale judetului; Reactualizarea PUG - urilor Finalizarea si Aprobarea PATJ Elaborarea documentatiilor de urbanism sa se faca intr-un cadru unitar de timp. 9.; Degradarea mediului natural şi construit; Lipsa sau proasta gospodărire a perdelelor forestiere de protecţie din afara fondului forestier; managementul corespunzător al pădurilor pentru refacerea şi menţinerea echilibrului ecosisteme-lor forestiere; - identificarea zonelor care necesită crearea de noi perdele forestiere. - plantarea de noi arbori din cadrul fiecărei specii afectate pentru obţinerea numărului necesar refacerii şi menţinerii echilibrului fiecărui ecosistem. Lipsa administrării eficiente a ariilor, monumentelor naturale protejate şi lipsa alocării de fonduri în acest sens; administrarea corectă şi eficientă a ariilor şi a monumentelor naturale protejate precum şi a rezervaţiilor naturale; – promovarea turismului ecologic. Agresiuni antropice asupra patrimoniului natural şi construit existent; diminuarea presiunii antropice asupra elementelor de patrimoniu natural şi construit existent pe teritoriul judeţului; - cunoaşterea stării de conservare a elementelor patrimoniului natural în urma verificării în teren – iniţierea studiilor de soluţii pentru reconstrucţia elementelor de patrimoniu natural – colaborarea eficientă cu institu-ţiile publice responsabile şi insti-tuirea unui regim de parteneriat între acestea şi organizaţiile neguvernamentale. Zonele de protecţie a ariilor protejate şi a monumentelor naturii; Stabilirea unor zone clare de protecţie în jurul ariilor naturale protejate în vederea menţinerii echilibrului ecologic; - stabilirea limitelor zonelor tampon ale ariilor naturale protejate. Lipsa / deteriorarea plăcuţelor de identificare a arborilor seculari din teritoriu; Identificarea şi marcarea arborilor ocrotiţi de pe teritoriul judeţului; - identificarea arborilor care necesită luarea măsurilor de conservare şi protecţie - realizarea unei baze de date privind numarul şi poziţionarea arborilor pe teritoriul judeţului – aplicarea procedurilor legale de instituire a regimului de protecţie pentru arborii care necesită luarea acestor măsuri. 10.; Probleme de gospodărirea apelor; Granituirea prin bornare a zonelor de protecţie pentru lucrările de gospo-dărire a apelor şi cursurile de apă de suprafaţă; Exploatarea în siguranţă a lucrărilor hidrotehnice şi a cursurilor de apă; - Asigurarea zonei de protecţie necesară lucrărilor hidrotehnice -Asigurarea zonei de protecţie pe cursurile de apă. Instituirea zonei de protectie a lucrarilor hidrotehnice. - Marcarea zonelor de protectie a lucrarilor hidrotehnice. - Marcarea zonelor de protectie a cursurilor de apa.. 11.; Educaţie Ecologică; Slaba preocupare privind protectia mediului in structurile administratiei publice locale.; Cresterea gradului de implicare a tuturor institutiilor competente si intensificarea efortu-rilor comune in vederea scaderii efectelor negative ale poluarii asupra mediului; – contactarea institutiilor cu atributii in domeniul protectiei mediului si stabilirea unor activitati standard cu termene si perioade delimitate – realizarea de activitati de constientizare a protectiei mediului de catre agentie impreuna cu institutiile locale cu atributii in domeniul protectiei mediului – stabilirea atributiilor fiecarei institutii responsabile in scopul prevenirii accidentelor ecologice – colaborarea intre institutii in vederea punerii in aplicare a masurilor de prevenire necesare. Insuficienta programelor de educatie ecologica; Constientizarea populatiei privind derularea unor programe pe probleme de protectia mediului.; - informarea populatiei cu privire la problemele de protectie a mediului existente - aplicarea unor masuri de protectie a mediului prin cooperarea cu institutiile interesate in domeniu. 12.; Întărirea Capacităţii Instituţionale în structurile de mediu; Absenţa unei pre-gătiri continue a specialiştilor de mediu, direct pro-porţional cu solicită-rile reale de aborda-re a obiectivelor de mediu la nivel comu-nitar; Creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului din cadrul APM Ilfov şi utilizarea eficientă a resurselor umane; - Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de training şi instruire - Realizarea unui sistem de management a resurselor umane - Implementarea sistemelor de training şi instruire. Lipsa unui laborator la APM Ilfov; Încadrarea in normele specifice laboratorului, creşterea eficienţei şi prestigiului Agenţiei ca instituţie a statului cu rol important în sustena-bilitatea durabilă a judeţului Ilfov; - Amenajare şi acreditare laborator - Studierea unei alternative viabile, ca variantă opţională în locul amenajării Laboratorului pentru monitorizarea factorilor de mediu.. Colaborare insuficientă între instituţiile implicate în rezolvarea problemelor de mediu; Abordarea în termeni comuni a problemelor de mediu de către toţi factorii implicaţi în rezolvarea acestora (instituţii, societăţi comerciale, societăţi civile, etc.); - Întărirea capacităţii instituţionale la nivel local - Informarea şi conştientizarea factorilor implicaţi în rezolvarea problemelor de mediu. Insuficienţa personalului specializat în serviciile tehnice; Creşterea eficienţei şi calităţii în serviciile tehnice; - Întocmirea Organigramei şi repartizarea personalului tehnic în funcţie de specialitatea / pregătirea tehnică şi cerinţele postului - Crearea condiţiilor pentru atragerea de personal cu înaltă calificare tehnică - Identificarea unor resurse financiare şi tehnice complementare pentru creşterea gradului de eficienţă a APM Ilfov. 13.; Turism şi Agrement; Insuficienţa datelor despre potenţialul turistic al judeţului şi nepunerea în valoare a zonelor turistice din judeţ; Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durtabila a resurselor naturale cu potential turistic; Punerea în valoare a capitalului turistic şi cultural. Existenta unui agrement neecolo-gic si itinerant in detrimentul capita-lului natural; Reducerea impactului turismului itinerant asupra capitalului natural; Crearea de locuri special amenajate pentru practicarea turismului de weekend. Baze de agrement parasite si aflate in stare de degradare; Asigurarea unui agrement accesibil tutoror.; - Inventarierea bazelor de agrement din judeţ. Existenţa unor zone periculoase în care se practică turismul de agrement; Identificarea perime-trelor care prezintă risc pentru sănătatea oamenilor; Cartarea zonei din pădurea Măgurele în zona Baterie 14-15 din punct de vedere a contaminării radioactive - Stabilirea planurilor de acţiune atât în privinţa modului de decontaminare cât şi strategiei de punere în valoare a potenţialului turistic. 14.; Aspecte legislative; Corelatia legislatiei de mediu pe toate nivelele de competenta. .Nr. crt.; Categorii de probleme de mediu; Număr acţiuni / Comentarii. 1.; Managementul deşeurilor; 30/ 15P/6 ICR/9R/. 2.; Poluarea apelor de suprafaţă; 25/4P/14R/ 7 N. 3.; Calitatea şi cantitatea apei potabile; 22/ 4P/ 18 R. 4.; Ameninţări date de accidente majore, fenomene naturale şi antropice; 4 N. 5.; Poluarea atmosferei; 9/ 4P/ 1 R/ 4 N. 6.; Poluarea apelor subterane; 32/ 13 P/3 ICR/5R/ 11 N. 7.; Sănătatea populaţiei; 6 P. 8.; Poluarea solului; 16 /4 ICR/12R. 9.; Urbanizarea mediului; 31/ 6 P/14 R/11 N. 10.; Mediul natural şi antropic; 12 / 5R/ 7 N. 11.; Dezvoltare durabilă, educaţie ecologică şi informarea comunităţii; 9/ 6 P/3 R. 12.; Turism şi agrement; 9/ 1P/8R. 13.; Întărirea capacităţii autorităţii administraţiei publice pentru managementul problemelor de mediu; 16/ 12 P/2R/2 ICR. 14.; Întărirea capacităţii instituţionale; 14/10 P/4 N. Total actiuni; 235. In continuare se folosesc următoarele abrevieri: - R-Număr acţiuni realizate - Rav- Număr acţiuni realizate în avans - ICR- Număr acţiuni aflate în curs de realizare - A –Număr acțiuni anulate - N -Număr acţiuni nedemarate până în prezent - P-permanente

3.1. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente pana în 2015 (inclusiv grafice) Din cele 163 acţiuni scadente în 2015 (69,37 %) (inclusiv acţiunile cu caracter permanent), 134 acţiuni au fost realizate (81,71 %), 10 acţiuni (6,71 %) sunt încă în derulare, 19 actiuni nedemarate (11,58 %).

3.2. Concluzii la realizarea acţiunilor scadente după 2015 (inclusiv grafice) Din cele 72 de acţiuni scadente după anul 2015 (30,63%), 6 actiuni s-au realizat(8,33%), un număr de 18 acţiuni, respectiv 25 % , se află actualmente în derulare, iar pentru 66,67% dintre acţiuni, în număr de 48, încă nu au fost demarate proiectele, cele mai multe din lipsa fondurilor necesare, deşi se fac demersuri importante pentru obţinerea de finanţare în vederea implementării.

3.3. Concluzii la realizarea acţiunilor total PLAM (inclusiv grafice) Din totalul de 235 de acţiuni, 140 au fost finalizate in proportie de (59,58 %) .Un număr de 28 de acţiuni, sunt în curs de realizare (11,91 %), iar 67 sunt încă nedemarate (28,51 %).

3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM Acţiunea de monitorizare întreprinsă la sfârşitul semestrului I din 2016 evidenţiază următoarele: - Sunt realizate 140 de actiuni care reprezinta (59,58) % din totalul acţiunilor planificate pentru perioada 2013 – 2016; -Sunt în curs de realizare 28 de măsuri, reprezentând (11,91) %din totalul acţiunilor planificate. -Nerealizate sunt 67 de acţiuni (28,51 %) din care 12 actiuni permanente, 7 actiuni trebuiau finalizate la inceputul anului 2013 iar 48 actiuni trebuiau finalizate la sfarsitul anului 2013 si pe parcursul anului 2015. -Lipsa fondurilor necesare rămâne în continuare cauza principală a acestor nerealizari. -În ceea ce priveşte riscurile de mediu asupra sănătății, au existat îmbunătățiri semnificative legate de calitatea apei potabile și a apei pentru scăldat în ultimele decenii, iar unii poluanți periculoși au fost redusi. În anul 2015, la staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip suburban, zona Măgurele nu s-au înregistrat depăşiri a valorilor limită (PM10) În ultimii 5 ani nu s-au înregistrat depăşiri a valorii limita la poluantul NO2, la cele doua staţii de monitorizare a calităţii aerului (Măgurele şi Baloteşti) În ultimii 5 ani nu s-au înregistrat depăşiri a valorii limita la poluantul SO2, la cele doua staţii de monitorizare a calităţii aerului (Măgurele şi Baloteşti) În ultimii 5 ani nu s-au înregistrat depăşiri a valorii limita la poluantul CO, la cele doua staţii de monitorizare a calităţii aerului (Măgurele şi Baloteşti) În ultimii 5 ani nu s-au înregistrat depăşiri a valorii ţintă la poluantul O3, la cele doua staţii de monitorizare a calităţii aerului (Măgurele şi Baloteşti) Valorile emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă sunt direct proporţionale cu: - nivelul producţiei realizate din diverse sectoare de activitate la nivel national; - retehnologizarea instalaţiilor (tehnologii mai curate, cu emisii de substanţe poluante minime); - înlocuirea instalaţiilor vechi, care nu se justifică economic şi financiar a fi retehnologizate, cu instalaţii noi, nepoluante; - transpunerea legislaţiei europene în legislaţia românească astfel încât să se realizeze ţintele privind limitarea emisiilor de poluanţi în atmosferă , menţinerea şi îmbunătăţirea indicatorilor de calitate a aerului. Tendinta generală în cadrul jud. Ilfov este de scădere a valorii emisiilor principalilor poluanţi atmosferici

- STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR/ACŢIUNILOR INCLUSE ÎN P.R.A.M./P.L.A.M.

Termen de realizare; Număr acţiuni realizate; Număr acţiuni realizate în avans; Număr acţiuni în curs de realizare; Număr acţiuni nerealizate; Număr acţiuni amânate; Număr acţiuni anulate; Total acţiuni. Permanente; 59; -; 10; 12; -; -; 81. ≤ 2015; 75; -; 0; 7; -; -; 82. > 2015; 6; -; 18; 48; -; -; 72. Total; 140; -; 28; 67; -; -; 235.

- DEMERSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA COLABORĂRII CU AUTORITĂŢILE LOCALE ŞI CU ALTE INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU

- Consultarea publică a comunităţii, proces realizat prin distribuirea de chestionare, publicarea unor articole în presa scrisă şi expunerea prin afişaj, pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, a problemelor/aspectelor identificate cu solicitarea completării sau eliminării unor probleme/aspecte de mediu; - Agenţi economici şi instituţii de cercetare/educare, prin solicitarea unor studii, rapoarte specifice unei activităţi economice sau unui domeniu/areal bine definit, în scopul fundamentării analizei de risc efectuate pentru identificarea problemelor/aspectelor de mediu. - Realizare de conferinţe tematice la sediul agenţiei cu invitarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi a altor instituţii - Identificarea, evaluarea si stabilirea actiunilor prioritare de mediu din judet prin deplasarea în teren a personalului tehnic - Contacte telefonice periodice pentru a informa şi a aduce la cunoştinţă termenele şi acţiunile ce trebuiesc realizate. -Scrisori/adrese transmise catre autoritatile locale, agenti economici, institutii implicate in implementarea si realizarea actiunilor din PLAM

- OPORTUNITĂŢILE/DIFICULTĂŢILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PLANIFICARE DE MEDIU

### Lipsa resurselor financiare pentru implementarea acţiunilor incluse in PLAM Ilfov constituie cea mai importanta problemă. S-a constatat o îmbunătăţire a colaborării APM Ilfov cu autorităţile locale, în comunele în care există responsabili de mediu . În celelate localităţi colaborarea este greoaie necesitând timp şi efort din partea specialiştilor din cadrul agenţiei, pentru ai informa despre acţiunile şi activităţile pe care trebuie să le intreprindă. ### De asemenea nu există mijloace de comunicare rapide – electronice, în toate localităţile. Consiliile locale nu dispun de specialişti experimentaţi în accesarea fondurilor în vederea finanţării proiectelor, ceea ce generează dificultăţi în acest demers important pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din subordine.

- ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2016 PENTRU DISEMINAREA INFORMAŢIEI PRIVIND P.L.A.M.

- Intalniri si competiţii pe teme de mediu prilejuite de diverse aniversări si campanii de mediu - Afişarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu Revizuit pe site-ul agenţiei, care poate fi consultat pe adresa http://apmif.anpm.ro si SIM - Comunicate de presă pentru informarea publicului si a institutiilor interesate privind obiectivele importante necesare revizuirii Planului Local de Acţiune pentru Mediu, împreună cu solicitarea către toţi membrii comunităţii, institutii precum si societati economice că pot participa la şedintele grupurilor de lucru pe probleme de mediu si pot face comentarii, completări, observaţii - Afişarea pe site-ul agentiei a Comitetului de Coordonare, Comitetul de Analiză Tehnică si Grupul de Lucru - Transmiterea pe e-mail, tuturor membrilor Comitetul de Analiză Tehnică a regulamentului de organizare, funcţionare si actualizare PLAM si transmiterea PLAM-lui revizuit. - S-au realizat in perioada Ianuarie-Iunie 2016 urmatoarele activitati : -Campanii de informare/constientizare = 1 - Conferinte/seminarii/mese rotunde = 1 - Aparitii in mass-media = 1 - Materiale informative = 2

- STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21

- Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21

Ca urmare a răspunsului la adresele trimise de APM Ilfov către localitătile judeţului Ilfov privind stadiul actual al Agendei 21, reiese ca pâna in momentul de faţă în localităţile din judeţul Ilfov nu s-a întocmit documentul Agenda Locală 21. Implementarea principiilor dezvoltării durabile la nivel local este prevazută in Strategia de dezvoltare locala a localitătilor in urma consultărilor publice, strategie care a identificat problemele sociale, economice si de protecţie a mediului existente la nivelul localitătilor.

Nr. crt.; Denumirea proiectului/ Beneficiar; Localizare; Domeniul de mediu; Stadiul de realizare; Sursele de finanţare; Observaţii.

- ANEXA 1 – Stadiul proiectelor incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (din formatul anterior).

Referitor la Proiectul cu cod G1SCL08P065 Rentabilizarea depozitului de deşeuri Glina- Ilfov prin valorificarea superioară a surselor neconvenţionale de energie – emisiile de biogaz, în scopul protecţiei mediului, pană la această dată nu s-au gasit fonduri pentru realizarea proiectului(s-a realizat doar captarea gazelor urmeaza finalizarea fazei de transformare in energie)

- ANEXA 2 – Tabel centralizator cu propunerile de proiecte din Planul    Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului direcţionate către PRAM/PLAM (din formatul anterior).Proiectul  « Modernizarea şi extinderea sistemului de canalizare în comuna Cornetu, judeţul Ilfov » se afla  în curs  de executie, iar Proiectul « Extindere reţea de alimentare cu apă în satele Ciofliceni şi Vlădiceasca, Comuna Snagov, judeţul Ilfov>  s-a realizat şi  urmează să se întreprindă demersuri pentru obţinerea de fonduri privind Extindere reţea de canalizare în satele Ciofliceni şi Vlădiceasca, Comuna Snagov, judeţul Ilfov »

Cu stimă ,

Director Executiv,

Gabriela Dorojan

Întocmit,

Levirda Gabriela Silvia

Cons. superior

Tel: 0766 747 181                                                                         e-mail:gabriela.levirda@apmif.anpm.ro