|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UE Flag |  |  |

***Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin***

***Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020***

***Titlu proiect: ”*** ***Elaborarea planului de management pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele ”***

***Benficiar:*** ***ASOCIATIA REGIONALA PENTRU DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA OLTENIA***

***Partener:*** *Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți*

***Programul de Finanțare : Programul Operațional Infrastructură Mare***

***Axa prioriatară 4 :*** *Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate*

***Perioada de implementare :*** *01.03.2017- 28.02.2020*

***Bugetul proiectului :*** *787.915,45 lei, din care:*

***- 652.492,17 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Infrastructură Mare***

***- 98.916,43 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat***

*- 16.229,25 lei, valoarea co-finantarii eligibile a beneficiarului*

*- 20.277,60 lei, valoarea ne-eligibila*

***Bugetul proiectului alocat APM Mehedinti :*** ***108.195 lei***

***Obiectivul general al proiectului :*** *Creşterea gradului de protecţie şi conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural al sitului NATURA 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele prin elaborarea planului de management, conştientizarea grupului ţintă şi creşterea capacităţii instituţionale a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi*

***Activitati principale :***

*A.1 Realizarea planului de management pentru Situl Natura ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele*

*A.2 Elaborarea metodologiilor si protocoalelor de monitorizare a starii de conservare a habitatelor si speciilor de importanta comunitara.*

*A.3 Activitata de educatie si crestere a gradului de constientizare cu privire la conservarea si îmbunatatirea starii de conservare*

*A.3.1. Activitati de educatie si crestere a gradului de constientizare a autoritatilor publice locale si agentilor economici, cu privire la*

*conservarea si îmbunatatirea starii de conservare a Sitului Natura 2000 Dealurile Strehaia-Bâtlanele*

*A.3.2. Activitati de educatie si crestere a gradului de constientizare a comunitatii locale si proprietarilor de terenuri cu privire laconservarea si îmbunatatirea starii de conservare a Sitului Natura 2000 Dealurile Strehaia-Bâtlanele*

*A.3.3. Activitati de educatie si crestere a gradului de constientizare în unitati scolare cu privire la conservarea si îmbunatatirea starii de conservare a Sitului Natura 2000 Dealurile Strehaia-Bâtlanele*

*A.3.4 Activitati de educatie si crestere a gradului de constientizare a grupului tinta prin realizarea si amplasarea de panouri informative*

*G.1 Asigurarea publicitatii obligatorii a proiectului*

*G.2 Întarirea capacitatii administrative a APM Mehedinti prin instruirea personalului*

*G.3. Managementul de proiect*

*G.4. Auditul de proiect*

***Activitățile pentru care APM Mehedinți este responsabil sunt:***

*G.2 Intărirea capacităţii administrative a APM Mehedinţi prin instruirea personalului*

*G.3 Managementul de proiect – activitate derulata in comun*

***Rezultatele proiectului:***

* *Un studiu de inventariere a habitatelor si speciilor de interes comunitar si national si evaluarea starii lor de conservare si a arealelor din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele elaborat*
* *4 harti GIS cu distributia habitatelor si speciilor de interes comunitar si national si a arealelor lor din Situl Natura 2000 Dealurile*
* *Strehaia - Bâtlanele realizate*
* *Un studiu privind cadrul natural si factorii abiotici caracteristici ariei naturale protejate: Clima, Solurile, Hidrologia, Geologia si Geomorfologia elaborat*
* *Un studiu privind formele de proprietate asupra terenurilor, a regimurilor de administrare si a folosintei terenului din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele elaborat*
* *1 harta GIS cu reprezentarea cadrului natural si al factorilor abiotici din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata*
* *1 harta GIS cu categoria de folosinta a terenurilor din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata*
* *1 harta GIS cu regimul de administrare a terenurilor din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata*
* *1 harta GIS cu regimul de proprietate a terenurilor din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata*
* *1 harta GIS cu reprezentarea zonelor unde tipul de habitat sau terenurile agricole transced limita SCI si a zonelor învecinate reprezentate pe categorii de folosinta din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata*
* *Un studiu de identificare si evaluare a presiunilor si amenintarilor antropice asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele elaborat*
* *6 harti în format GIS privind presiunile si amenintarile antropice asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizate*
* *1 baza de date GIS functionala si completata cu hartile si datele privind mediul biotic si abiotic precum si impactul antropic din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata*
* *Plan de management pentru situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele elaborat, aprobat si avizat încluzând planul de masuri pentru mentinerea/îmbunatatirea starii de conservare favorabila a 2 habitate si 1 specie de reptile*
* *O dezbatere publica organizata pentru realizarea planului de management al sitului Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele*
* *Minim 30 de participanti informati si consultati cu privire la realizarea planului de management pentru situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele*
* *1 Plan de monitorizare a starii de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar si national din situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele cuprinzând protocoalele de monitorizare pentru 2 habitate si 1 specie de reptile elaborat*
* *1 harta GIS a zonelor de monitorizare din Situl Natura 2000 Dealurile Strehaia - Bâtlanele realizata*
* *4 Activitati de educatie si crestere a gradului de constientizare a autoritatilor publice locale si agentilor economici realizate*
* *Minim 45 reprezentanti autoritati locale si agenti economici constientizati*
* *Cresterea cu minim 30 % a gradului de constientizare a reprezentantilor autoritati locale si agenti economici constientizati*
* *6 Activitati de educatie si cresterea gradului de constientizare a comunitatii locale si proprietarilor de terenuri realizate*
* *Minim 300 de persoane (reprezentanti ai comunitatii locale si proprietarilor de terenuri din zona ariei) constientizate*
* *Cresterea cu minim 30 % a gradului de constientizare a reprezentantilor comunitatii locale si proprietarilor de terenuri din zona ariei*
* *8 Activitati de educatie si crestere a gradului de constientizare a elevilor realizate*
* *Minim 330 de elevi constientizati*
* *Cresterea cu minim 40 % a gradului de constientizare a elevilor*
* *300 brosuri informative realizate si distribuite*
* *300 pixuri inscriptionate si distribuite*
* *330 mape realizate si distribuite*
* *330 pliante realizate si distribuite*
* *330 tricouri inscriptionate si distribuite*
* *60 chestionare completate*
* *1 Activitate de educatie si crestere a gradului de constientizare a grupului tinta prin realizarea si amplasarea de panouri informative realizata*
* *6 panouri informative amplasate în arie*
* *2 anunturi de presa publicate în presa regionala, unul la începutul implementarii si unul la finalizarea proiectului*
* *10 persoane instruite în domeniul Managementul operational al ariilor protejate*
* *10 persoane instruite în domeniul Facilitator de dezvoltare comunitara pentru arii protejate (Relatia cu comunitatile din interiorul/jurul ariei protejate)*
* *4 persoane instruite în domeniul GIS*
* *UIP functional, dotat*
* *8 rapoarte de progres transmise*
* *1 Raport de început aprobat*
* *1 Raport final aprobat*
* *1 Raport de audit privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectului realizat*
* *45 pixuri inscriptionate si distribuite*
* *45 brosuri informative realizate si distribuite*
* *90 chestionare completate*
* *660 chestionare completate*

 

**Testudo hermanni Habitatul 91M0**

**Broasca țestoasă de uscat Paduri panonice-balcanice de stejar**