**Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21**

**la nivelul județului Giurgiu**

**sem. I 2016**

Dezvoltarea durabilă este un proces ale cărui principii sunt integrate în inițiativele locale, iar unitățile administrativ-teritoriale au conceput un alt gen de documente de planificare locală, care toate țin seama, la rândul lor, de echidistanța acestora.

Totodată, planurile locale de acțiune pentru mediu sunt astfel structurate încât asigură pe componenta ecologică atingerea dezideratelor specifice, iar proiectele din Agenda Locală 21 se regăsesc deja, în cazul în care au rămas actuale, printre măsurile din PLAM.

În prezent, Agenda Locală 21 se mai implementează doar în orașul Bolintin Vale, întrucât oraşul Mihăileşti, continuă să nu adere încă la acest proiect iar Primăria municipiului Giurgiu a transmis Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu o adresa de informare cu privire la abandonarea Agendei Locale, din rațiunile menționate în scrisoare, care țin seama de continua dinamică a condițiilor social-economice și de mediu, AL 21 nemaifiind un document de actualitate, reprezentativ pentru noile direcții de interes ale municipalității. Aproape toate proiectele propuse inițial de AL 21 a mun. Giurgiu au fost deja realizate. Primăria Giurgiu a inițiat o nouă Strategie de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2014-2020.

**Agenda Locală 21 a oraşului Bolintin Vale**

Din adresa Primăriei Bolintin Vale nr. 5281/06.07.2016 transmisă către APM Giurgiu, rezultă că, după o analiză atentă a conducerii Primăriei, numărul proiectelor cuprinse în Agenda Locală 21 a scăzut la 14, din care unul a fost anulat, rămânând fără obiect în urma finalizării unui alt proiect, mai cuprinzător. Stadiul proiectelor incluse în prezent în Agenda Locală 21 a acestei comunități este următorul:

* **1** proiect anulat (rămas fără obiect);
* **1** proiect finalizat (ca parte dintr-un proiect regional);
* **1** proiect în derulare;
* **11** proiecte rămase în stadiu de propunere.

Din cele **13** de proiecte rămase în Agendă, **4** vizează protecţia mediului (30,8%), **7** sunt proiecte sociale (53,8%), iar **2,** (respectiv 15,4%) sunt proiecte economice.

Se observă un puternic accent în oraşul Bolintin Vale, pe aspectele sociale, relevat de numărul mare al proiectelor din acest domeniu (7), comparativ cu reprezentarea slabă a domeniului privind protecția mediului înconjurător. În varianta inițială a agendei, această distribuție era mult mai echilibrată, însă pe parcurs multe dintre proiecte au fost eliminate din listă, din lipsa fondurilor necesare pentru ducerea lor la îndeplinire.

Se poate aprecia că prioritățile s-au schimbat în funcție de oportunități. În același timp, încheierea perioadei de programare 2007-2013 și faptul că în sem I 2016 nu s-au deschis suficiente posibilități de finanțare în cadrul următoarei perioade de programare, au condus către o atitudine de expectativă și de blocare a inițiativelor în obținerea sprijinului financiar european.

Dintre proiectele de mediu, un număr de **2** proiecte, respectiv 50,0%, vizează domeniul apei, **1** turismul ecologic şi **1** calitatea aerului, în proporție de câte 25,0%.

Dintre cele **4** proiecte de mediu ale Agendei Locale 21 a oraşului Bolintin Vale, **1**este realizat,  **1** se află în derulare, iar celelate **2** sunt în stadiu de propunere.

**TABEL PRIVIND STADIUL AGENDEI LOCALE 21 A ORAŞULUI BOLINTIN VALE**

**sem I 2016**

| **Nr.**  **crt** | **Denumire proiect/ Beneficiar** | **Localizare** | **Domeniu**  **de mediu** | **Stadiu de realizare** | **Surse de**  **finanţare** | | **Obs.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proiecte de mediu** | | | | | | | | |
|  | Reabilitarea și extinderea reţelei de canalizare ape menajere și pluvuiale a oraşului BolintinVale | Oraş  Bolintin Vale | Apă | **În curs de realizare**  97,0% | Bugetul local,  Bugetul de Stat  Contribuția operatorului  Fondul de Coeziune | | În cadrul proiectului  judeţean | |
|  | Stație de epurare ape uzate | Oraş  Bolintin Vale | Apă | **Finalizat**  100% | Bugetul local,  Bugetul de Stat  Contribuția operatorului  Fondul de Coeziune | |  | |
|  | Modernizarea străzilor orașului Bolintin Vale | Str. Băncii, D. Bolintineanu, Sabarului, Belșugului, 23 August, Agricultori, General Praporgescu, străzi comunale Malu Spart, Suseni, Crivina | Aer | **Nerealizat** | OUG 28/2013 | | În curs de finanțare  Pentru început, se vor realiza numai străzile Dimitrie Bolintineanu și Sabarului. | |
|  | Depozit ecologic –Primaria Bolintin Vale | Extravilan, la sud de autostrada București-Pitești, km 32 | Deşeuri | **Anulat** | Buget local  Alte surse | | Proiect rămas fără obiect, în urma implementării proiectului regional ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide” | |
|  | Amenajarea unei zone turistice pe malul lacului de acumulare a râului Argeş | Oraş  Bolintin Vale | Turism ecologic | **Propunere proiect** | Buget local  Alte surse constituite | |  | |
| **Total proiecte de mediu:**  **4** | | * **2- apă** * **1 - aer** * **1 – turism ecologic** | | **1 finalizat** (apă)  **1 în derulare** (apă)  **2 nerealizate**  (1 turism ecologic și 1 aer) |  | | **1 – anulat** (deşeuri) | |
| **Proiecte sociale** | | | | | | | | |
|  | Școala secolului XXI | Școala cu clasele I-VIII Bolintin Vale, Grup Școlar D. Bolintineanu, Școala cu clasele I-VIII Malu Spart | - | **Propunere proiect** | | Buget local  Alte surse |  |
|  | Profesioniștii în mileniul trei (dezvoltarea învățământului tehnic și profesional) | Grup Școlar D. Bolintineanu | - | **Propunere proiect** | | Fonduri nerambursabile |  |
|  | Dotarea spațiilor existente, precum și alocarea altora noi pentru Clubul Elevilor | Școala Bolintin Vale | - | **Propunere proiect** | | Ministerul Educației,  surse private,  Buget local  Alte surse |  |
|  | O șansă pentru fiecare | Oraş  Bolintin Vale | - | **Propunere proiect** | | Fonduri nerambursabile |  |
|  | Muzeul Vlăsiei | Vechea clădire a școlii generale | - | **Propunere proiect** | |  |  |
|  | Centru de diagnostic și explorări paraclinice | Oraş  Bolintin Vale | - | **Propunere proiect** | | - | Ambulatoriu de specialitate |
|  | Reabilitarea Spitalului Orăşenesc | Oraş  Bolintin Vale | - | **Propunere proiect** | |  |  |
| **Total proiecte sociale: 7** | | | | **7 propuneri** | | |  |
| **Proiecte economice** | | | | | | | | |
|  | Construirea unui centru comercial | CentruOraşBolintin Vale | - | **Propunere proiect** |  | |  | |
|  | Piață zilnică agro-alimentară | Oraş  Bolintin Vale | - | **Propunere proiect** |  | |  | |
| **Total proiecte economice: 2** | | | | **2 propuneri** | | |  | |
| **TOTAL PROIECTE AL21 a oraşului Bolintin Vale:**  **13** | | **4 pr. de mediu**  2- apă  1 - aer  1 – turism ecologic  **7 pr. sociale**  **2 pr. economice** | | **1 finalizat**(apă)  **1 înderulare**(apă)  **11 nerealizate**  (1 turism ecologic și 1 aer, 7 socialeși 2 economice) | | | **1 proiect anulat** | |

**Director Executiv A.P.M. Giurgiu**

**Ioana POPESCU**

Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Daniela NEAGU

Întocmit,

Consilier Niculina LUNGU