|  |
| --- |
| **Stadiul implementării proiectelor incluse în** **strategiile locale de dezvoltare durabilă****la 30 iun 2017** |
| Dezvoltarea durabilă este un proces ale cărui principii sunt integrate în inițiativele locale, iar unitățile administrativ-teritoriale au conceput un alt gen de documente de planificare locală, care toate țin seama, la rândul lor, de echidistanța acestora.Totodată, planurile locale de acțiune pentru mediu sunt astfel structurate încât asigură pe componenta ecologică atingerea dezideratelor specifice, iar proiectele din Agenda Locală 21 se regăsesc deja, în cazul în care au rămas actuale, printre măsurile din PLAM.Din rațiuni care țin seama de continua dinamică a condițiilor social-economice și de mediu, proiectul AL 21 nu mai este considerat un document de actualitate, reprezentativ pentru noile direcții de interes ale comunităților. Spre exemplu, aproape toate proiectele propuse inițial de AL 21 a mun. Giurgiu au fost deja realizate. Astfel încît, Primăria municipiului Giurgiu și cea a orașului Bolintin Vale au informat cu privire la noile documente de planificare în domeniul dezvoltării durabile pentru perioada 2014-2020. |
| **Strategia de dezvoltare locală a municipiului Giurgiu**S-a transmis Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu, prin adresa nr. 25129/14.07.2017, situația proiectelor de mediu cuprinse în ”Strategia de dezvoltare locală a municipiului Giurgiu 2014-2020”. Deși acest document a fost relativ recent aprobat, el se află deja într-o continuă dinamică, unul dintre proiectele sale fiind în derulare, realizat în proporție de 51,5%. Documentul cuprinde un număr de 7 proiecte de mediu, situația lor fiind următoarea:* 1 proiect în derulare (14,3%)
* 6 propuneri (85,7%)

Structura proiectelor de mediu din SDL 2014-2020 este următorul:Total 7 proiecte, din care 2 vizează calitatea apei, 2 sunt de domeniul calității aerului, 2 – se referă la utilizarea resurselor naturale regenerabile de energie, (fiecare în proporție de 28,6%) , iar 1 la domeniul de spații verzi (14,2%).**SITUAȚIA PROIECTELOR DE MEDIU CUPRINSE ÎN** **STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 A MUNICIPIULUI GIURGIU****sem I 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Denumire proiect** | **Domeniul de mediu** | **Stadiul la 31.12.2016** | **Surse de finanțare** | **Observații** |
| 1 | Realizarea a 50 km de rețea de canalizare pluvială în municipiu | Apă | **Propunere** | Buget local/Fonduri externe |  |
| 2 | Reabiltarea termică a clădirilor, inclusiv cu valorificarea potențialului solar | Utilizarea resurselor naturale regenerabile de energie | **Propunere****În evaluare** | Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Bugetul de Stat, Bugetul Local | În nov.2016 au fost depuse 4 proiecte privind reabilitarea termică a clădirilor (30 de blocuri)1 proiect a fost respinsDin cele 4 proiecte depuse, 3 se află în perioada de precontractare |
| 3 | Reabilitarea și modernizarea rețelelor de transport agent termic primar | Utilizarea eficientă a resurselor naturale | **Propunere** | Programul Operațional Infrastructură Mare, Buget Local |  |
| 4 | Amenajarea de noi zone de recreere-agrement în mun. Giurgiu | Spații verzi | **Propunere** | Programul Operațional Regional 2014-2020, Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime, Parteneriat public Privat | Se așteaptă lansarea ghidurilor de finanțare |
| 5 | Portul verde și de înaltă performanță Giurgiu- Etapa a Iia - Construcția | Aer | **În derulare** 51,50% | Programul CEF (Connecting Europe Facility)Buget Local | Urmare anumitor aspecte de ordin tehnic apărute în amplasamentul lucrărilor, a devenit necesară executarea unor lucrări imprevizibile la momentul demarării proiectului, constând în punerea în siguranță a excavațiilor adânci și a taluzurilor la limita de proprietate cu AFDJ Galați-SCN Giurgiu, sens în care a fost realizată o expertiză tehnică și ulterior documentația necesară pentru executarea lucrărilor respective. |
| 6 | Reabiltarea și modernizarea unor rețele de străzi din mun. Giurgiu | Aer | **Propunere** | Programul Operațional Regional 2014-2020, Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Bugetul de Stat, Bugetul Local | Se așteaptă lansarea ghidurilor de finanțare |
| 7 | Realizarea a 10 km de rețea de apă și canalizare  | Apă  | **Propunere** | Bugetul Local |  |
| **Total proiecte de mediu:** **7** | * **2- apă**
* **2 - aer**
* **2 –** Utilizarea resurselor naturale regenerabile de energie
* **1-spații verzi**
 | * **1 în evaluare** (Utilizarea resurselor naturale regenerabile de energie)
* **1 în derulare** (aer)

**5 nerealizate**(3 apă, 1 aer și 1 utilizarea eficientă a resurselor naturale) |  |  |

**Strategia de dezvoltare locală a orașului Bolintin Vale**Din adresa Primăriei Bolintin Vale nr. 6825/20.07.2017 transmisă către APM Giurgiu, și din compilarea datelor anterior existente rezultă că numărul proiectelor de mediu cuprinse în Strategia de dezvoltare locală a crescut la 7. Stadiul proiectelor incluse în prezent în această strategie este următorul:* **1** proiect finalizat, ca parte dintr-un proiect regional (domeniul apă)
* **6** proiecte în stadiu de propunere ((1 turism ecologic și 2 aer și 3 apă)

Dintre proiectele de mediu, 4 proiecte, respectiv %, vizează domeniul apei, **1** turismul ecologic 33,3%, şi **2** calitatea aerului 33,3%.**SITUAȚIA PROIECTELOR DE MEDIU CUPRINSE ÎN** **STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 A ORAȘULUI BOLINTIN VALE****sem I 2017**

| **Nr.****crt** | **Denumire proiect/ Beneficiar** | **Localizare** | **Domeniu****de mediu** | **Stadiu de realizare** | **Surse de****finanţare** | **Obs.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reabilitarea și extinderea reţelei de canalizare ape menajere și pluvuiale a oraşului BolintinVale | OraşBolintin Vale | Apă | **Finalizat** | Bugetul local,Bugetul de StatContribuția operatoruluiFondul de Coeziune | În cadrul proiectuluijudeţean |
|  | Extindere rețele de alimentare cu apă și caalizare în orașul Bolintin Vale | OraşBolintin Vale | Apă | **Propunere proiect** | OUG 28/2013 |  |
|  | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraș Bolintin Vale | localitatea Crivina, oraș Bolintin Vale | Apă | **Propunere proiect** | OUG 28/2013 |  |
|  | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitpțile Malu Spart și Suseni, oraș Bolintin Vale | localitpțile Malu Spart și Suseni, oraș Bolintin Vale | Apă | **Propunere proiect** | OUG 28/2013 | Atribuit, în etapa de proiectare |
|  | Modernizarea străzilor orașului Bolintin Vale | Str. Băncii, D. Bolintineanu, Sabarului, Belșugului, 23 August, Agricultori, General Praporgescu, străzi comunale Malu Spart, Suseni, Crivina | Aer | **Propunere proiect** | OUG 28/2013 | În curs de finanțarePentru început, se vor realiza numai străzile Dimitrie Bolintineanu și Sabarului. |
|  | Centura ocolitoare a orașului Bolintin vale |  | Aer | **Propunere proiect** | Potențial POR 2014-2020 |  |
|  | Amenajarea unei zone turistice pe malul lacului de acumulare a râului Argeş | OraşBolintin Vale | Turism ecologic | **Propunere proiect** | Buget local Alte surse constituite |  |
| **Total proiecte de mediu:** **7** | * **4- apă**
* **2 - aer**
* **1 – turism ecologic**
 | **1 finalizat** (apă)**6 nerealizate**(1 turism ecologic și 2 aer și 3 apă) |  |  |

 |